РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.02. 2020 ст. Зеленчукская № 115

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2020 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=81C57A636FB2E7BF72D0FA72D023607A81E182986FDCAD7632B2BF5002qCC2H)ом [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](http://www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf) **«**Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу«Комплексное развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2020 - 2025 годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зеленчукского муниципального района www.zelenchukadminis.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зеленчукского муниципального района Вильхова П.А.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», от 16.11.2015 № 609 «О внесении изменений в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», от 17.03.2017 № 162 «О внесении изменений в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», от 10.10.2019 № 1048 «О внесении изменений в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», от 13.02.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации Зеленчукского

муниципального района А.Н. Науменко

Приложение к постановлению

администрации Зеленчукского

муниципального района

от 14.02.2020 № 115

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Зеленчукского

муниципального района на 2020 - 2025 годы»

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2020 - 2025 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8C0E6DDCA4FDC185B6BE127EC5468036748C24C464B60665CE73D655B9C5BF0F4FE16EF639E88F215F6993767EV4SAF) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  [Постановление](consultantplus://offline/ref=8C0E6DDCA4FDC185B6BE127EC5468036748B23CC66B00665CE73D655B9C5BF0F4FE16EF639E88F215F6993767EV4SAF) Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | Администрация Зеленчукского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Зеленчукского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Администрации сельских поселений Зеленчукского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».  Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| Цели Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;  активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;  формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;  улучшение экономической ситуации в сельской местности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и социальной сферы |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по строительству или приобретению жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;  внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройства сельских территорий;  содействие сельскохозяйственным товаропроизводи- телям в обеспечении квалифицированными специалис-тами |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, - 2500 кв. м жилья;  предоставление 9 жилищных (ипотечных) кредитов (займов гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 9 проектов по благоустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  ввод в действие 60,019 км распределительных газовых сетей;  ввод в действие 120 км локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 24,0 км автомобильных дорог;  реализация 9 общественно значимых проектов по благоустройству территорий |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 января 2020 года - 31 декабря 2025 года |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы  составляет 1 134 512,109 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 980 992868,39 тыс. руб.;  средства бюджета Карачаево-Черкесской Республики -51 631201,35 тыс. руб.;  средства бюджета муниципального образования - 2 588039,26 тыс. руб.;  внебюджетные средства (граждан и юридических лиц) - 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Улучшение жилищных условий 9 сельских семей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры для строительства домов на сельских территориях;  повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: водой - с 93 % до 99 %;  комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий |

**2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы**

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со стороны государства.

Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренных государственной [программой](#Par33) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

создания и развития инфраструктуры на сельских территориях.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Российской Федерации было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

В состав Программы входят 2 Подпрограммы согласно приложению 1 к Программе.

3. Основные цели Программы

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

улучшение экономической ситуации в сельской местности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и социальной сферы.

**4. Основные задачи Программы**

Основными задачами Программы являются:

реализация мероприятий по строительству или приобретению жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;

внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

благоустройства сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшению демографической ситуации будут способствовать увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2020-2025 годы.

**6. Перечень целевых** **показателей (индикаторов) Программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении 2 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации

Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет республиканского бюджета, устанавливается законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При определении объемов финансирования учитываются тенденции развития отраслей агропромышленного комплекса и условия предоставления государственной поддержки.

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение мероприятий Программы, устанавливается после определения объемов средств федерального бюджета, предоставляемых Карачаево-Черкесской Республике в очередном финансовом году, в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий Программы привлекаются средства местных бюджетов по соглашениям с муниципальными образованиями.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное [обеспечение](#P388) реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 3 к Программе.

8. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация Зеленчукского муниципального района.

Администрация Зеленчукского муниципального района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, предоставленных гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на улучшение своих жилищных условий в рамках Программы;

заключает соглашения с органами исполнительной власти о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы из средств Карачаево-Черкесской Республики и федерального бюджета;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

9. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий муниципального образования и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

улучшит жилищные условия семей, что позволит решить жилищную проблему для семей, проживающих в сельской местности муниципального образования и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

обеспечит жильем молодые семьи и молодых специалистов, что позволит сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах;

будет способствовать улучшению демографической ситуации и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

повысит общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения муниципального образования.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса, привлечения молодых специалистов.

Управделами администрации

Зеленчукского муниципального района Ф.А. Кагиева

|  |
| --- |
| Приложение 1 к Программе |

Паспорт Подпрограммы 1

Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (далее - Подпрограмма 1) |
| Цели Подпрограммы 1 | Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования |
| Задачи Подпрограммы 1 | Реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях;  внедрение институтов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, - 2 500 кв. м жилья;  предоставление 9 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 9 проектов по благоустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 1 января 2020 года - 31 декабря 2025 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет:  122 720,0 тыс. рублей, в том числе:  116 292,54 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета;  6 120,66 тыс. руб. - за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики;  306,8 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования;  0,000 тыс. руб.- за счет средств внебюджетных источников (граждан и юридических лиц) |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 1 | Улучшение жилищных условий 9 сельских семей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры для строительства домов на сельских территориях |

**Паспорт Подпрограммы 2**

**Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее - Подпрограмма 2) |
| Цели Подпрограммы 2 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации общественно значимых проектов комплексного развития сельских территорий;  формирование позитивного общественного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройства сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | Ввод в действие 120 км локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 24,0 км автомобильных дорог;  ввод в действие 60,019 км распределительных газовых сетей;  реализация 9 общественно значимых проектов по благоустройству территорий |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 1 января 2020 года - 31 декабря 2025 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет:  1 011 792,100 тыс. рублей, в том числе:  958 799 488,39 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;  50 463131,35 тыс. руб. - за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики;  2 529 489,26 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования;  0,000 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников (граждан и юридических лиц) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:  водой - с 93% до 99 %;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации общественно значимых проектов комплексного развития сельских территорий;  9 общественно значимых проектов по благоустройству территорий |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к Программе |

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Зеленчукского

муниципального района

на 2020 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Всего | Значения показателей | | | | | |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м общей площади | 2 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Количество жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | 9 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Количество общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 60,019 | 10,019 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 126,3 | 8,3 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 7 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и потребления | км | 24,0 | - | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

|  |
| --- |
| Приложение 3 к Программе |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских

территорий Зеленчукского муниципального района

на 2020 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Муниципальная программа Зеленчукского муниципального района «Комплексное развитие сельских  территорий Зеленчукского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | всего | 1 134 512,109 | 139 326146,09 | 199 037230,79 | 199 037230,79 | 199 037230,79 | 199 037230,79 | 199 037230,79 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 980 992868,39 | 132 028979,43 | 169 792781,8 | 169 792781,8 | 169 792781,8 | 169 792781,8 | 169 792781,8 |
| Республиканский бюджет | 51 631201,35 | 6 948836,75 | 8 936472,92 | 8 936472,92 | 8 936472,92 | 8 936472,92 | 8 936472,92 |
| Местный бюджет | 2 588039,26 | 348 329,91 | 447 940,07 | 447 940,07 | 447 940,07 | 447 940,07 | 447 940,07 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 122 720,0 | - | 24 544,04 | 24 544,04 | 24 544,04 | 24 544,04 | 24 544,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 116 292,54 | - | 23 258,512 | 23 258,512 | 23 258,512 | 23 258,512 | 23 258,512 |
| Республиканский бюджет | 6 120,66 | - | 1 224,132 | 1 224,132 | 1 224,132 | 1 224,132 | 1 224,132 |
| Местный бюджет | 306,8 | - | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | всего | 93 300,0 | - | 18 660,0 | 18 660,0 | 18 660,0 | 18 660,0 | 18 660,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 88 413,41 | - | 17 682,682 | 17 682,682 | 17 682,682 | 17 682,682 | 17 682,682 |
| Республиканский бюджет | 4 653,34 | - | 930,668 | 930,668 | 930,668 | 930,668 | 930,668 |
| Местный бюджет | 233,25 | - | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | всего | 6 000,0 | - | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 5 685,75 | - | 1 137,15 | 1 137,15 | 1 137,15 | 1 137,15 | 1 137,15 |
| Республиканский бюджет | 299,25 | - | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 |
| Местный бюджет | 15,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | всего | 23 420,0 | - | 4 684,004 | 4 684,004 | 4 684,004 | 4 684,004 | 4 684,004 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 22 193,38 | - | 4 438,68 | 4 438,68 | 4 438,68 | 4 438,68 | 4 438,68 |
| Республиканский бюджет | 1 168,07 |  | 233,614 | 233,614 | 233,614 | 233,614 | 233,614 |
| Местный бюджет | 58,55 |  | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 1 011 792,100 | 139 326146,09 | 174 493190,79 | 174 493190,79 | 174 493190,79 | 174 493190,79 | 174 493190,79 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 958 799 488,39 | 132 028979,43 | 165 354101,8 | 165 354101,8 | 165 354101,8 | 165 354101,8 | 165 354101,8 |
| Республиканский бюджет | 50 463131,35 | 6 948836,75 | 8 702858,92 | 8 702858,92 | 8 702858,92 | 8 702858,92 | 8 702858,92 |
| Местный бюджет | 2 529 489,26 | 348 329,91 | 436 230,07 | 436 230,07 | 436 230,07 | 436 230,07 | 436 230,07 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Количество общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | всего | 96 000,0 | 50 034,2 | 9 193,16 | 9 193,16 | 9 193,16 | 9 193,16 | 9 193,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 90 972,0 | 47 413,7 | 8 711,66 | 8 711,66 | 8 711,66 | 8 711,66 | 8 711,66 |
| Республиканский бюджет | 4 788,0 | 2 495,4 | 458,52 | 458,52 | 458,52 | 458,52 | 458,52 |
| Местный бюджет | 240,0 | 125,1 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | всего | 354 892,1 | 59 892 152,05 | 58 999 989,59 | 58 999 989,59 | 58 999 989,59 | 58 999 989,59 | 58 999 989,59 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 336 304 626,25 | 56 755 300,0 | 55 909865,25 | 55 909865,25 | 55 909865,25 | 55 909865,25 | 55 909865,25 |
| Республиканский бюджет | 17 700243,49 | 2 987 121,64 | 2 942 624,37 | 2 942 624,37 | 2 942 624,37 | 2 942 624,37 | 2 942 624,37 |
| Местный бюджет | 887 239,26 | 149 730,41 | 147 499,97 | 147 499,97 | 147 499,97 | 147 499,97 | 147 499,97 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов | всего | 440 900,0 | 29 399 794,04 | 82 300 041,20 | 82 300 041,20 | 82 300 041,20 | 82 300 041,20 | 82 300 041,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 417 807 862,14 | 27 859 979,43 | 77 989 576,55 | 77 989 576,55 | 77 989 576,55 | 77 989 576,55 | 77 989 576,55 |
| Республиканский бюджет | 21 989 887,86 | 1 466 315,11 | 4 104 714,55 | 4 104 714,55 | 4 104 714,55 | 4 104 714,55 | 4 104 714,55 |
| Местный бюджет | 1 102 250,0 | 73 499,5 | 205 750,1 | 205 750,1 | 205 750,1 | 205 750,1 | 205 750,1 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и потребления | всего | 120 000,0 | - | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 113 715,0 | - | 22 743,0 | 22 743,0 | 22 743,0 | 22 743,0 | 22 743,0 |
| Республиканский бюджет | 5 985,0 | - | 1 197,0 | 1 197,0 | 1 197,0 | 1 197,0 | 1 197,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |