РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12. 2016                                ст. Зеленчукская                                        № 1170

# О внесении изменений в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 №444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 19.11.2013 №1091 «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.05.2014 №444 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» следующие изменения:

а) в приложении к постановлению Паспорта Программы раздел «Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования по Программе составит 733540,751 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 357278,224 тыс. руб. (по согласованию); республиканский бюджет – 247369,8 тыс. руб. (по согласованию); бюджет района – 29647,538 тыс.руб.; внебюджетные средства – 99245,19 тыс.руб. (по согласованию). Из них по годам: 2014 год – 99490,0 тыс.руб., 2015 год – 269363,0 тыс.руб., 2016 год – 182522,822 тыс.руб., 2017 год – 141638,881 тыс.руб., 2018 год – 40526,048 тыс.руб. |
| --- | --- |

- б) раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных лимитов 2014 - 2017 годов и на период до 2020 года, объем которых подлежит ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.

Общая сумма расходов на финансирование Программы составит 733540,751  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 99490,0 тыс.руб.

в 2015 году - 269363,0 тыс.руб.

в 2016 году - 182522,822  тыс.руб.

в 2017 году - 141638,881 тыс.руб.

в 2018 году - 40526,048 тыс.руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом:

1) федеральный бюджет - 357278,224  тыс. руб. (по согласованию)

2) республиканский бюджет - 247369,8 тыс. руб. (по согласованию)

3) районный  бюджет – 29647,538 тыс.руб.

4) внебюджетные средства – 99245,19 тыс.руб. (по согласованию).

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования из бюджета Зеленчукского муниципального района, предусмотренные в приложении к настоящей Программе, уточняются при ежегодном составлении проекта бюджета Зеленчукского муниципального района на соответствующий финансовый год.

Сводные финансовые затраты приведены в Приложении к Программе.»;

в) приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение к  Программе»

| Мероприятия по реализации Программы "Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование, содержание мероприятия | Срок выполне ния | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе |  |  |  | Эффект от мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | республиканский бюджет (тыс.руб.) | бюджет района (тыс.руб.) | собственные средства предприятий, включая заемные (тыс.руб.) | экономический эффект (прибыль) (тыс.руб.) | создание рабочих мест (шт.) | сохранение рабочих мест (шт.) | бюджетный эффект (тыс.руб.) | социальный эффект (тыс.руб.) |
| 1. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена напорного водовода в ст.Зеленчукской по ул.Советской, общей протяженностью 2400м, D 150мм | 2014 | 6040 | 1812 | 2114 | 302 | 1812 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство уличных водопроводных сетей в ст.Зеленчукской, общей протяженностью 2500 м, D 63 мм | 2014 | 4000 | 1200 | 1400 | 200 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство магистрального водопровода в ст.Кардоникской по ул.Яковенко, протяженностью 1200 м, D 150 мм | 2014 | 1920 | 576 | 672 | 96 | 576 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в ст.Кардоникской по ул. Красноармейской, общей протяженностью 1750 м, D 150 мм | 2014 | 5600 | 1680 | 1960 | 280 | 1680 |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство уличных водопроводных сетей в п.Архыз, общей протяженностью 3200 м, D 63-110 мм | 2014 | 4800 | 1440 | 1680 | 240 | 1440 |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство уличных водопроводных сетей в а.Кызыл-Октябрь, общей протяженностью 1500 м, D 63-110 мм | 2014 | 2400 | 720 | 840 | 120 | 720 |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство уличных водопроводных сетей в ст.Исправной, общей протяженностью 2800 м, D 63-110мм | 2014 | 3800 | 1140 | 1330 | 190 | 1140 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в ст.Зеленчукской, восточной части, общей протяженностью 1350 м, D 150 мм | 2014 | 2300 | 690 | 805 | 115 | 690 |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Даусуз, общей протяженностью 1250 м, D 150 мм | 2014 | 3600 | 1080 | 1260 | 180 | 1080 |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство уличных водопроводных сетей в а.Кобу-Баши, общей протяженностью 1200 м, D 63-110 мм | 2014 | 2400 | 720 | 840 | 120 | 720 |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция водопроводных сетей в ст.Сторожевой, общей протяженностью 4800 м, D 110 мм | 2014 | 7680 | 2304 | 2688 | 384 | 2304 |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в ст.Сторожевой, общей протяженностью 2500 м, D 63-110 мм | 2014 | 4600 | 1380 | 1610 | 230 | 1380 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Нижняя Ермоловка, общей протяженностью 2500 м, D 63-110 мм | 2014 | 3900 | 1170 | 1365 | 195 | 1170 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 53040 | 15912 | 18564 | 2652 | 15912 |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство уличных водопроводных сетей в ст.Зеленчукской, общей протяженностью 700 м | 2016 | 1877 | 1029 | 450 | 23 | 375 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство уличных водопроводных сетей в ст.Кардоникской, общей протяженностью 2200 м | 2016 | 6132 | 3360 | 1472 | 74 | 1226 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство уличных водопроводных сетей в ст.Исправной, общей протяженностью 1100 м | 2016 | 3002 | 1645 | 721 | 36 | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство уличных водопроводных сетей в ст.Сторожевой, общей протяженностью 4400 м | 2016 | 4451 | 2440 | 1068 | 53 | 890 |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство уличных водопроводных сетей в с.Маруха, общей протяженностью 1000 м | 2016 | 2715 | 1487 | 652 | 33 | 543 |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство уличных водопроводных сетей в п.Архыз, общей протяженностью 1400 м | 2016 | 3917 | 2147 | 940 | 47 | 783 |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство уличных водопроводных сетей в а. Кызыл-Октябрь, общей протяженностью 700 м | 2016 | 1958 | 1073 | 470 | 23 | 392 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство уличных водопроводных сетей в п.Даусуз, общей протяженностью 2500 м | 2016 | 6673 | 3657 | 1601 | 80 | 1335 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 30725 | 16838 | 7374 | 369 | 6144 |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство уличных водопроводных сетей в а.Ильич, общей протяженностью 1000 м | 2017 | 4834 | 2649 | 1160 | 58 | 967 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство уличных водопроводных сетей в х.Ново-Исправненском, общей протяженностью 5000 м | 2017 | 1318 | 722 | 316 | 16 | 264 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство уличных водопроводных сетей в а.Хуса-Кардоник, общей протяженностью 1000 м | 2017 | 6371 | 3492 | 1529 | 76 | 1274 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство уличных водопроводных сетей и резервуара в х.Фроловском | 2017 | 4551 | 2494 | 1092 | 55 | 910 |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство главного водозабора в ст.Зеленчукской | 2017 | 25283 | 13855 | 6068 | 303 | 5057 |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство очистных сооружений на 3 тыс. куб.м в сутки в ст.Зеленчукской | 2017 | 39340 | 21558 | 9442 | 472 | 7868 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена канализационных сетей в ст.Зеленчукской | 2017 | 6791 | 3722 | 1630 | 81 | 1358 |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция очистных сооружений в п.Архыз | 2017 | 8000 | 4384 | 1920 | 96 | 1600 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 96488 | 52876 | 23157 | 1157 | 19298 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка сетей газоснабжения низкого давления потребителям в с.Маруха | 2014 | 7800 | 2340 | 2730 | 390 | 2340 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прокладка сетей газоснабжения низкого давления потребителям в с.Хасаут-Греческом | 2014 | 14100 | 4230 | 4935 | 705 | 4230 |  |  |  |  |  |
| 3. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в ст. Кардоникской по ул.Базарной, 240 м | 2014 | 600 | 180 | 210 | 30 | 180 |  |  |  |  |  |
| 4. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в а.Кобу-Баши, 2100 м | 2014 | 3320 | 996 | 1162 | 166 | 996 |  |  |  |  |  |
| 5. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в х.Лесо-Кяфарь, 8150 м | 2014 | 4330 | 1299 | 1515,5 | 216,5 | 1299 |  |  |  |  |  |
| 6. | Прокладка подводящего газопровода среднего давления в а.Хуса-Кардоник | 2014 | 5300 | 1590 | 1855 | 265 | 1590 |  |  |  |  |  |
| 7. | Прокладка сетей газоснабжения низкого давления потребителям в п.Архыз | 2014 | 4800 | 1440 | 1680 | 240 | 1440 |  |  |  |  |  |
| 8. | Прокладка сетей газоснабжения низкого давления потребителям в п.Нижняя Ермоловка | 2014 | 6200 | 1860 | 2170 | 310 | 1860 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 46450 | 13935 | 16257,5 | 2322,5 | 13935 |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в ст.Исправной | 2016 | 838 | 459 | 201 | 10 | 168 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в п.Архыз | 2016 | 4500 | 2466 | 1080 | 54 | 900 |  |  |  |  |  |
| 3. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в с.Маруха | 2016 | 17562 | 9624 | 4215 | 211 | 3512 |  |  |  |  |  |
| 4. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в с.Хасаут-Греческом | 2016 | 5930 | 3250 | 1423 | 71 | 1186 |  |  |  |  |  |
| 5. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в ст.Кардоникской | 2016 | 468 | 256 | 112 | 6 | 94 |  |  |  |  |  |
| 6. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в а.Кобу-Баши | 2016 | 2596 | 1423 | 623 | 31 | 519 |  |  |  |  |  |
| 7. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в с.Даусуз | 2016 | 11290 | 6187 | 2710 | 135 | 2258 |  |  |  |  |  |
| 8. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в с.Нижняя Ермоловка | 2016 | 19992 | 10956 | 4798 | 240 | 3998 |  |  |  |  |  |
| 9. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в а.Кызыл-Октябрь | 2016 | 998 | 547 | 239 | 12 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в а.Хуса-Кардоник | 2016 | 6700 | 3672 | 1608 | 80 | 1340 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 70874 | 38840 | 17009 | 850 | 14175 |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в а.Кобу-Баши | 2017 | 2721 | 1491 | 653 | 33 | 544 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прокладка сетей газоснабжения потребителям в х.Лесо-Кяфарь | 2017 | 21135 | 11582 | 5072 | 254 | 4227 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 23856 | 13073 | 5725 | 287 | 4771 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ДК х.Лесо-Кяфарь | 2015 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт ДК с.Даусуз | 2015 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт ДК ст.Кардоникской | 2015 | 15800 | 15800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт ДК а.Красный -Октябрь | 2015 | 3708 |  | 3505 | 203 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт ДК с.Хасаут-Греческое | 2015 | 500 | 400 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство ДК с.Нижняя-Ермоловка | 2015 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт ДК ст.Исправной | 2015 | 10100 |  | 10000 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт ДК х.Ново- Исправненского | 2015 | 6005 |  | 6000 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт ДК х.Фроловского | 2015 | 4005 |  | 4000 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт ДК с.Маруха | 2015 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт ДК ст.Зеленчукской | 2015 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция кинотеатра «Мир» в ст.Зеленчукской | 2015 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт здания музея в ст.Зеленчукской | 2015 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Кардоникской | 2015 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Сторожевой | 2015 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст. Зеленчукской | 2015 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Зеленчукской | 2015 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 269363 | 128200 | 121505 | 19658 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Зеленчукской | 2016 | 3000 | 1644 | 720 | 45 | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт СДК с.Даусуз | 2016 | 500 | 274 | 120 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство ДК в ст.Сторожевой | 2016 | 5000 | 2740 | 1200 | 60 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 8500 | 4658 | 2040 | 111 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Кардоникской | 2017 | 3141 | 1721 | 754 | 38 | 628 |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Сторожевой | 2017 | 3141 | 1721 | 754 | 38 | 628 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт ДШИ дод ст.Зеленчукской | 2017 | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 6320 | 3442 | 1508 | 114 | 1256 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ДШИ дод ст.Зеленчукской | 2018 | 3292 | 1804 | 790 | 40 | 658 |  |  |  |  |  |
|  | «Лира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт ДК ст.Кардоникской | 2018 | 17337 | 9501 | 4161 | 208 | 3467 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 20629 | 11305 | 4951 | 248 | 4125 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в а. Кобу-Баши | 2016 | 4000 | 2740 | 1200 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 4000 | 2740 | 1200 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х.Ново-Исправненском | 2017 | 4192 | 2871 | 1258 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в а.Хуса-Кардоник | 2017 | 4192 | 2871 | 1258 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 8384 | 5742 | 2516 | 126 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нижняя Ермоловка | 2018 | 4393 | 3009 | 1318 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в а.Ильич | 2018 | 4393 | 3009 | 1318 | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 8786 | 6018 | 2636 | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство многофункциона- льной спортивной площадки в с.Даусуз | 2016 | 4005 | 2199 | 959 | 48 | 799 |  |  |  |  |  |
| 2. | Перепрофилирова- ние кинотеатра "Мир" под спортивный зал в ст.Зеленчукской | 2016 | 10000 | 5480 | 2400 | 111 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 14005 | 7679 | 3359 | 159 | 2799 |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство министадиона и спортивной площадки в СОШ №4 ст.Зеленчукской | 2018 | 8000 | 4384 | 1920 | 96 | 1600 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 8000 | 4384 | 1920 | 96 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Мероприятия по развитию общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада на 50 мест в с.Даусуз | 2016 | 50000 | 27400 | 12000 | 600 | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 50000 | 27400 | 12000 | 600 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 1.7. Мероприятия по развитию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение жилищных условий молодых семей (обеспечение жильем) | 2016 | 4418,822 | 1325,646 | 1767,528 | 220,942 | 1104,706 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 4418,822 | 1325,646 | 1767,528 | 220,942 | 1104,706 |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение жилищных условий молодых семей (обеспечение жильем) | 2017 | 6590,881 | 1977,264 | 2636,353 | 329,544 | 1647,721 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 6590,881 | 1977,264 | 2636,353 | 329,544 | 1647,721 |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение жилищных условий молодых семей (обеспечение жильем) | 2018 | 3111,048 | 933,314 | 1244,419 | 155,552 | 777,762 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 3111,048 | 933,314 | 1244,419 | 155,552 | 777,762 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2014 | 99490 | 29847 | 34821,5 | 4974,5 | 29847 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 269363 | 128200 | 121505 | 19658 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 182522,822 | 99480,646 | 44749,528 | 2369,942 | 35922,706 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 141638,881 | 77110,264 | 35542,353 | 2013,544 | 26972,721 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 40526,048 | 22640,314 | 10751,419 | 631,552 | 6502,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации Зеленчукского

муниципального района                                                                 С.И. Самоходкин