РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.12.2021 ст. Зеленчукская № 1407

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2022-2024 годы в Зеленчукском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C7DDB0468BEA895635635AFF1782C3DA71C207788E93E452C7A0D0E4F4NBo3N) Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=C7DDB0468BEA8956356344F201EE9FD072CE58738D96EA059EFF8BB9A3BAE9E2N1o1N) администрации Зеленчукского муниципального района от 19.11.2013 № 1091 «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» на 2022-2024 годы в Зеленчукском муниципальном районе» согласно приложению.

2. Постановления администрации Зеленчукского муниципального района от 26.12.2018 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2021 годы в Зеленчукском муниципальном районе», от 03.07.2020 № 486 «О внесении изменений в постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 26.12.2018 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2019-2021 годы в Зеленчукском муниципальном районе», признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зеленчукского муниципального района, курирующего данные вопросы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации

Зеленчукского муниципального района А.Н. Науменко

Приложение к постановлению

администрации Зеленчукского

муниципального района

от 20.12.2021 № 1407

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

НА 2022-2024 ГОДЫ В ЗЕЛЕНЧУКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

ст. Зеленчукская

2021 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2022-2024 ГОДЫ В ЗЕЛЕНЧУКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Доступная среда» на 2022-2024 годы в Зеленчукском муниципальном районе» |
| Основание для разработки Программы | Конвенция о правах инвалидов, Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от [04.12.2014](consultantplus://offline/ref=C7DDB0468BEA895635635AFF1782C3DA76C5077E859EB958CFF9DCE6NFo3N), [постановление](consultantplus://offline/ref=C7DDB0468BEA8956356344F201EE9FD072CE58738D96EA059EFF8BB9A3BAE9E2N1o1N) администрации Зеленчукского муниципального района от 19.11.2013 № 1091 «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района» |
| Муниципальный заказчик  Программы | Администрация Зеленчукского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:  формирование условий развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение им равного с другими гражданами беспрепятственного доступа к объектам и услугам.  Задачи Программы:  формирование реестра и карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по результатам паспортизации объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения;  обеспечение доступности наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры;  повышение доступности и качества реабилитационных услуг;  социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями |
| Перечень основных мероприятий Программы | Для решения задач Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий по направлениям:  паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;  организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения;  повышение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения;  социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями |
| Исполнители Программы | Администрация Зеленчукского муниципального района, Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района, Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района |
| Основные индикаторы Программы | Увеличение доли социально значимых учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов и маломобильных групп граждан, от общего числа учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения (%);  увеличение доли объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, от общего числа объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения (%);  увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов (%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2022 - 2024 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем финансового обеспечения реализации Программы составляет 1350 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:  2022 год - 450 тыс. руб., 2023 год - 450 тыс. руб., 2024 год – 450 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | Повышение уровня и качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов и услуг |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=C7DDB0468BEA895635635AFF1782C3DA71C3007F8F92E452C7A0D0E4F4NBo3N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В связи с демографическими изменениями наблюдается значительное увеличение количества граждан, в том числе пенсионеров по возрасту, обращающихся в учреждения медико-социальной экспертизы для определения инвалидности, нуждаемости в технических и иных средствах реабилитации и ухода.

Численность инвалидов в Зеленчукском муниципальном районе составляет более 4529 человек, из них 591 детей-инвалидов. Доля инвалидов в общей численности населения района составляет 9,9%. В связи с этим, проблема реабилитации инвалидов, направленная на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов и интеграции их в социальную среду, остается крайне актуальной. В современных социально-экономических условиях на территории района отсутствует последовательность в проведении комплексной реабилитации инвалидов, слабо развито взаимодействие учреждений различной ведомственной принадлежности.

Инфраструктура Зеленчукского муниципального района на сегодняшний день слабо приспособлена для жизнедеятельности инвалидов, что ограничивает возможности их передвижения, не способствует их активному участию в сферах жизни общества. За время проведения мероприятий по реализации муниципальных программ в Зеленчукском муниципальном районе проведено предварительное обследование 28 школьных и дошкольных учреждений, 12 объектов здравоохранения, спортивных и административных зданий. По результатам обследования следует отметить, что объекты социальной инфраструктуры района имеют низкую оценку состояния доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствует информация на пути следования к объектам, прилегающей территории и на самих объектах; на стоянках для автомобилей нет обозначенных мест для инвалидов; на многих объектах отсутствуют кнопки вызова "помощника", визуальные, акустические, тактильные средства и устройства; не соответствуют установленным нормам уклоны имеющихся пандусов, ширина дверных проемов, санитарно-гигиенические помещения.

Для формирования безбарьерной психологической среды для инвалидов в обществе, позитивного отношения к проблемам инвалидов целесообразны активное проведение общественно-просветительской кампании по распространению идеи, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, использование социальной рекламы, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, «круглых столов». Все это позволит изменить общественное мнение в отношении людей с инвалидностью, преодолеть барьеры между людьми с инвалидностью и без нее.

Для повышения качества и увеличения объема услуг по комплексной многопрофильной реабилитации и интеграции инвалидов, создания доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды использование программного метода представляется наиболее целесообразным.

Необходимость разработки Программы обоснована социально-экономическими приоритетами развития Зеленчукского муниципального района и направлена на реализацию права населения на улучшение качества жизни.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, уточнения и корректировки Программы.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также индикаторов и показателей

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач.

Как показывает практика, эффективное решение проблем инвалидов и их реабилитация возможны только при активной государственной поддержке в рамках комплексных программ, принимаемых на определенный период времени.

Основными целями Программы является формирование к 2024 году условий развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение им равного с другими гражданами беспрепятственного доступа к объектам и услугам.

К 2024 году планируется достижение следующих результатов Программы:

окончательное формирование реестра и карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по результатам паспортизации объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения;

обеспечение доступности наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг;

социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями.

Программа содержит комплекс скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусматривающих решение задач, направленных на улучшение условий жизни инвалидов, стимулирование активной жизненной позиции в целях интеграции в современное общество.

III.Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2022-2024 годы, без деления на этапы.

IV. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Эффективность реабилитации оценивается, прежде всего, по показателю Программы, характеризующему долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию.

[Сведения](#Par294) о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 2 к Программе.

V. Перечень мероприятий Программы

Настоящая Программа содержит направление деятельности, обеспечивающее формирование условий развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение им равного с другими гражданами беспрепятственного доступа к объектам и услугам.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по основным направлениям:

паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;

организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения;

повышение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения;

социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями.

Реализация мероприятий Программы в совокупности с общими позитивными тенденциями в социально-экономической сфере будет способствовать достижению цели Программы.

Полный [перечень](#Par212) основных мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Планируемый общий объем финансирования Программы составляет 1350 тыс. рублей: 2022 год - 450 тыс. рублей, 2023 год - 450 тыс. рублей, 2024 год – 450 тыс. рублей. Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств бюджета Зеленчукского муниципального района.

Успешность реализации Программы во многом зависит от возможности управления рисками реализации Программы.

Основными внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы, могут явиться:

отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Программы;

изменение федерального и регионального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов;

экономический кризис;

высокий уровень инфляции;

чрезвычайные ситуации;

несвоевременное выполнение Программы.

В качестве механизмов минимизации негативных влияний внешних факторов предполагается оперативное реагирование на изменения в части финансирования Программы путем принятия соответствующих нормативных правовых актов Зеленчукского муниципального района.

Виды рисков, связанные со спецификой целей и задач Программы, и меры по минимизации негативных влияний будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Мероприятия Программы могут софинансироваться из федерального и республиканского бюджетов в рамках реализации федеральных или республиканских программ.

VII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

Исполнителями Программы (далее – Исполнители) являются:

администрация Зеленчукского муниципального района;

Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района;

управление образования администрации Зеленчукского муниципального района;

отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района.

В рамках реализации Программы:

1. Администрация Зеленчукского муниципального района обеспечивает проведение социально значимых мероприятий, в том числе проведение спартакиады с привлечением людей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района обеспечивает паспортизацию и классификацию с последующим составлением описи действующих объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудование) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности объектов и услуг, организацию работы со средствами массовой информации (размещение объявлений, информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов), актуализацию банка данных инвалидов и маломобильных групп населения Зеленчукского муниципального район, адаптацию здания для маломобильных групп граждан.

3. Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района обеспечивает адаптацию здания и подведомственных учреждений образования для маломобильных групп граждан (создание и оборудование специально отведенных парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, тактильными полосами, противоскользящими покрытиями и другими специальными устройствами и приспособлениями, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова "помощника", установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха, приведение в норму дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений).

4. Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района обеспечивает адаптацию зданий культуры для маломобильных групп граждан (создание и оборудование специально отведенных парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, тактильными полосами, противоскользящими покрытиями и другими специальными устройствами и приспособлениями, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова "помощника", установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха, приведение в норму дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений).

Исполнители контролируют выполнение мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по их устранению. Исполнители уточняют целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, несут ответственность и обеспечивают контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями Программы, а также регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования средств.

Мероприятия Программы реализуются в 2022-2024 годах.

Программа реализуется Исполнителями.

Координатором Программы является администрация Зеленчукского муниципального района.

Исполнители несут ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Администрация Зеленчукского муниципального района как координатор Программы обеспечивает согласованные действия Исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию средств.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы в соответствии с постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 19.11.2013 № 1091 «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района».

Разработчик Программы представляет в отдел экономического, социального развития и имущества администрации Зеленчукского муниципального района и финансовое управление администрации Зеленчукского муниципального района:

1) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о ходе реализации Программы;

2) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, результаты оценки эффективности Программы и использования финансовых средств.

VIII. Ожидаемые конечные результаты Программы

Социальная эффективность реализации Программы состоит в достижении ее основных целей: повышения уровня и качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов и услуг.

Заместитель главы – управделами

администрации Зеленчукского

муниципального района И.А. Саламахина

Приложение 1 к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

**НА 2022 -2024 ГОДЫ В ЗЕЛЕНЧУКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | | | Сроки исполнения | | Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс. рублей) | | | Ожидаемый результат (краткое описание) | | Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие |
| 1. Паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| 1.1. | | | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с целью их последующей модернизации (дооборудование) и обеспечения доступности для инвалидов | Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района | | | постоянно | | Не предусмотрено | | | Формирование реестра и карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по результатам паспортизации объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | | Доля объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, от общего числа объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения |
| 2. Организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Организация работы со средствами массовой информации (размещение объявлений, информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) | Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района | | | постоянно | | Не предусмотрено | | | Повышение уровня и качества реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов |
| 2.2. | | | Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп населения Зеленчукского муниципального района | Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района | | | постоянно | | Не предусмотрено | | | Выявление и учет инвалидов и маломобильных групп населения Зеленчукского муниципального района, нуждающихся в социальных услугах, повышение уровня и качества реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов |
| 3. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Обслуживание автомобиля для перевозки инвалидов | Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района | | | 2022 год  2023 год  2024 год | | 380,0  380,0  380,0 | | | Повышение уровня и качества реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов |
| 4. Социокультурная реабилитация инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Проведение социально значимых мероприятий, в том числе проведение спартакиады с привлечением людей с ограниченными возможностями здоровья (приобретение призов, подарков) | Администрация Зеленчукского муниципального района | | | 2022 год  2023 год  2024 год | | 20,0  20,0  20,0 | | | Социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов |
| 4.2. | | | Поддержание и восстановление функциональных характеристик здания Управления образования и подведомственных учреждений в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района | | | 2022 год  2023 год  2024 год | | 15,0  15,0  15,0 | | |  | |  |
| 4.3. | | | Поддержание и восстановление функциональных характеристик здания Управления труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района | | | 2022 год  2023 год  2024 год | | 20,0  20,0  20,0 | | |  | |  |
| 4.4 | | Поддержание и восстановление функциональных характеристик здания отдела культуры и подведомственных учреждений в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района | | 2022 год  2023 год  2024 год | 15,0  15,0  15,0 | | |  | |  | |
|  | Всего | | | |  | 2022-2024  годы | | 1350,00 | |  | | |  | |

Приложение 2 к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2022-2024 ГОДЫ В ЗЕЛЕНЧУКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| базовый вариант | базовый вариант | базовый вариант |
| 1. | Увеличение доли учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов и маломобильных групп граждан, от общего числа учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | % | 1 | 5 | 8 |
| 2. | Увеличение доли объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, от общего числа учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | % | 50 | 70 | 100 |
| 3. | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов | % | 15 | 28 | 41 |