ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 19.11.2013 № 1091, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Из средств бюджета Зеленчукского муниципального района на реализацию муниципальных программ Зеленчукского муниципального района в 2023 году было выделено 312362,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило  308642,0 тыс.рублей или  98,8 %.

Муниципальная программа «Развитие

образования в Зеленчукском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие образования в Зеленчукском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 30.11.2020 № 1004. В состав программы входит 9 подпрограмм: «Одаренные дети», «Развитие дошкольного образования», «Развитие системы отдыха и оздоровления детей», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Другие вопросы образования», «Комплексная безопасность образовательных учреждений»,  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях». На реализацию мероприятий Программы на 2023 год  из бюджета района выделено 123002,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 122998,6 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы в финансовых показателях  относится к высокой категории и составляет 99,9 %.

По подпрограмме «Одаренные дети» расходы составили 100,0 тыс. рублей или 100%. Денежные средства направлены на выплату премий, причитающихся победителям и призерам  Всероссийских, региональных олимпиад школьников и конкурсов разного уровня, выплату поощрения педагогам за работу с одаренными детьми. В 2023 году 20 одаренных детей получили премии за высокие результаты в учебе, творчестве, общественно-значимой деятельности и 19 педагогических работника за работу с одаренными детьми. Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на совершенствование муниципальной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями. Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках работы с одаренными детьми является всероссийская олимпиада школьников. На муниципальном этапе приняли участие 492 обучающихся 7-11 классов. Победителями стали 25 учащихся, призовые места заняли – 114 школьников. В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 7 человек. Одной из задач муниципальной системы образования по сопровождению работы с талантливыми детьми является создание условий для участия обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. В районе ежегодно проводится муниципальный детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования»  расходы составили 42371,0 тыс. рублей  или 100 % от выделенных бюджетом на подпрограмму средств. Для обеспечения доступности качественного дошкольного образования в рамках подпрограммы  предусмотрено приобретение оборудования, продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений, расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг. Реализация  мероприятий  подпрограммы направлена на создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечивающих общедоступное, качественное  и бесплатное дошкольное образование, соответствующего требованиям ФГОС; создание условий для получения дошкольного образования детей с ограниченными возможностями развития и их социальной адаптации. Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования на территории Зеленчукского муниципального района функционируют 16 учреждений дошкольного образования (14- муниципальных и 2 ведомственных). Обновлена электронная система АИС «Электронный детский сад» по учету детей дошкольного возраста. Общая численность детей стоящих на учете, будущих воспитанников ДОУ, составляет 169 человек. Из них от 0 до 2 – 156 человек, от 2-3 лет – 13 человек, от 3 до 7 потребность населения в услугах дошкольного образования удовлетворена полностью. По комплектованию на зачисление в ДОУ на новый учебный год получили направления – 197 ребенка. Завершили обучение по дошкольной образовательной программе - 426 воспитанника. Все детские сады района имеют официальные сайты, на которых размещена необходимая информация об образовательной деятельности учреждения.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»  расходы составили  1231,7 тыс.руб. или 99,6 % от выделенных бюджетом средств. Денежные средства направлены на организацию питания в пришкольных лагерях. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на использование всех возможностей для укрепления здоровья детей, снижение уровня их заболеваемости, наполнением каникулярного времени содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию, охватить организованными летними формами отдыха и оздоровления как можно больше детей района.

По подпрограмме «Развитие общего образования» расходы составили 34070,0 тыс.рублей или 100 % от выделенных бюджетом средств. Для повышения доступности качественного общего образования, создания условий для обеспечения безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях подпрограммой  предусмотрены  расходы на содержание зданий в соответствии с нормативами СанПИН, пожарной безопасности и травмобезопасности, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание школьных автобусов общеобразовательных учреждений, уплату налогов. Расходы направлены на обеспечение получения качественного образования, создание материально-технических,  финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников.  Система образования включает 25 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 6024 обучающихся. На проведение косметического ремонта образовательным учреждениям выделено 804,0 тыс. рублей. На ремонтные работы по подготовке помещения и оформлению Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» выделено дополнительно  1500,0 тыс. рублей (МБОУ СОШ №5 ст. Зеленчукской – 400,0 тыс. руб.; МБОУ «СОШ №2 ст. Кардоникской» - 300,0 тыс.руб.; МБОУ «СОШ №3 ст.Сторожевой» - 350,0 тыс. руб.; МБОУ «СОШ а. Ильич» - 450,0 тыс. руб.). Так же дополнительные средства были выделены на оплату за составление проектно-сметной документации по догазификации общеобразовательных учреждений и проведение проектно- изыскательных работ в сумме 1400,0 тыс. рублей: МБОУ СОШ №5 ст. Зеленчукской – 350,0 тыс. руб.; МБОУ «СОШ №2 ст. Кардоникской» - 350,0 тыс. руб.; МБОУ «ООШ №3 ст.Кардоникской» - 350,0 тыс. руб.; МБОУ «СОШ с. Хасаут-Греческого» - 350,0 тыс. руб. Для оплаты за составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» ст. Исправной» дополнительно выделено 300,0 тыс. рублей. В целях ликвидации последствий ливня и градобоя дополнительно были выделены средства в сумме 129,5 тыс. рублей (МБОУ «Детский сад «Березка» ст. Кардоникской, МБОУ «Детский сад «Солнышко» ст. Кардоникской», МБОУ «СОШ №1 ст. Кардоникской»). На приобретение компьютерной техники и музыкальной аппаратуры выделено дополнительно 284,0 тыс.рублей (МБОУ «СОШ 4 ст.Зеленчукской2 им .И.А. Овчаренко», МБОУ «СОШ №5 ст.Зеленчукской», МБОУ «Детский сад «Ласточка» а.Кызыл-Октябрь»).

В рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» завершился капитальный ремонт трех общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 1 ст. Зеленчукской имени В.П. Леонова» и МБОУ «СОШ № 1 ст. Сторожевой им. М.И. Бруснёва», МБОУ «СОШ ст. Исправной имени Д.И. Панченко». Осенью 2023 года начато строительство новой школы в ст. Кардоникской на 165 мест.

В рамках национального проекта «Образование» в 2023 году созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 4-х общеобразовательных учреждениях МБОУ СОШ №5 ст.Зеленчукской», МБОУ «СОШ а. Ильич» и МБОУ «СОШ №2 ст. Кардоникской», МБОУ «СОШ №3 ст. Сторожевой». Кабинеты оснащены необходимым техническим  и лабораторным оборудованием.

В  2023 года  4 школы (МБОУ «ООШ №1 ст.Исправной», МБОУ «СОШ №2 ст.Зеленчукской им. С.-Х.Л.Биджиева», МБОУ «СОШ №2 ст.Сторожевой-2», МБОУ «СОШ Кобу-Баши») получили новые современные комфортабельные автобусы на 22-28 посадочных мест. На сегодняшний день все общеобразовательные организации имеют школьные автобусы, которые подвозят к школе и обратно более 2000 школьников.  Автобусные маршруты утверждены, все автобусы оснащены тахографами, подключены к единой диспетчерской системе контроля движения школьных ГЛОНАСС, а также обозначены опознавательными знаками «Перевозка детей», «Ограничение скорости».

Доступность и качество образования определяется обеспеченностью учебной литературой. С целью эффективного обеспечения учебниками обучающихся в районе функционирует муниципальный обменный фонд учебников. Это позволяет обеспечить бесплатными учебниками всех обучающихся. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами образовательного учреждения. Объем фонда школьных библиотек района  в 2023 году составил 161229 экземпляров из них 106111 экземпляров учебников, фонд художественной литературы – 50089 экземпляров и методической  литературы – 3797 экземпляров.

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования» расходы составили 28668,6 тыс.рублей или 100 %. Мероприятия данной подпрограммы направлены на улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования. В рамках данной программы предусмотрено: выплата заработной платы работникам учреждений дополнительного образования, приобретение спортивного оборудования, расходы на содержание зданий дополнительного образования детей и оплату коммунальных услуг. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение индивидуальных потребностей, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, организацию свободного времени, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. В районе работает 3 учреждения дополнительного образования детей: МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа ЗМР», МКУДО «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа ст.Сторожевой» В спортивных школах района занимается 1053 человек по 7 видам спорта: баскетбол, волейбол вольная борьба, бокс, легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол.Из числа занимающихся 10 КМС.  Подтвердили и выполнили спортивные разряды 314 человек: 1 спортивный разряд - 17 человек. 2 и 3 спортивный разряд - 59 человек, юношеские разряды - 228 человек. В течение учебного года воспитанники школы приняли участие более чем в 60 соревнованиях и турнирах разного уровня: районных, региональных, всероссийских, международных и одержали немало побед в своих весовых категориях.Основными целями деятельности учреждений  является организация учебно-воспитательного процесса, стимулирующего развитие природных склонностей  и творческих способностей обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей  и подростков.

По подпрограмме «Другие вопросы образования» расходы составили 8544,1  тыс.рублей или 100 % от выделенных на подпрограмму средств.  Мероприятия подпрограммы направлены на повышение эффективности методической службы, обеспечивающей научно-методическое и информационное сопровождение развития муниципальной системы образования, повышения качества образования через повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических кадров. Также мероприятия направлены на  повышение эффективности и результативности деятельности бухгалтерско-хозяйственной службы управления образования по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений образования, составление требуемой отчетности в соответствии с инструкциями и предоставление ее в установленные сроки.

По подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных учреждений» расходы составили 3290,5 тыс. рублей или 100 % от выделенных средств на подпрограмму. Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня безопасности образовательных учреждений, снижение уровня травматизма и недопущение гибели учащихся и работников образовательной сферы во время учебно-воспитательного процесса. Обеспечение комплексной противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, комфортных условий обучения. Все образовательные организации района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 39 объектов образования – системой видеонаблюдения, в которых установлено более 400 внутренних и наружных камер. 19 образовательных организаций (7 школ и 12 детских садов) оборудованы системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск  Национальной гвардии РФ. В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в общеобразовательных учреждениях района установлена система оповещения программно-аппаратный комплекс «Альтоника-Ритм». В школах района организован стабильный пропускной режим.  Все объекты образования обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения. Приведены в соответствие с требованиями запасные выходы и выходы эвакуационных путей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» расходы составили 4413,7 тыс.руб. или 100 % от выделенных на  реализацию подпрограммы средств. Расходы данной подпрограммы направлены на создание необходимых условий для эффективной работы по реализации данной подпрограммы, разработка нормативных правовых, методических и иных документов, мониторинг хода реализации и информационное сопровождение данной подпрограммы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений  и обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере экономики.

По подпрограмме «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях»  расходы составили 309,0 тыс.руб. или 100 % от выделенных на  реализацию подпрограммы средств. Расходы направлены на создание условий, способствующих укреплению здоровья детей, за счет внедрения полноценного, рационального и  обогащенного рациона питания. В районе функционирует 16 школьных столовых и  7 школьных буфетов.

Информация  об оценке эффективности реализации муниципальной программы в целевых показателях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |
| 1 | Доля выявленных одаренных детей от общего количества школьников | % | 28 | 28 |
| 2 | Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 118 | 123 |
| 3 | Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 17 | 7 |
| 4 | Количество победителей и призеров конкурсов регионального, Всероссийского и Международного уровня | чел. | 71 | 71 |
| 5 | Количество одаренных детей, получивших премии за высокие результаты в учебе, творчестве, общественно-значимой деятельности | чел. | 118 | 20 детей победителей |
| 6 | Количество преподавателей, педагогических работников, получивших поощрение (денежное вознаграждение) за работу с одаренными детьми | чел. | 118 | 19 только победители |
| 7 | Количество педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями | % | 85 | 85 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |
| 1 | Обеспечение охвата детей дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС ДО, в общей численности воспитанников ДОУ | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |
| 1 | Увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (по сравнению с предыдущим годом) | % | 22 | 27 |
| 2 | Сохранение сети учреждений, организующих отдых и оздоровление детей (по сравнению с предыдущим годом) | шт. | 10 | 8 |
| 3 | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей | % | 85 | 90 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |
| 1 | Удельный вес обучающихся в современных условиях | % | 87 | 100 |
| 2 | Соотношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на два обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,40 | 1,40 |
| 3 | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием | % | 95 | 93 |
| 4 | Качество обучения учащихся и воспитанников | % | 78 | 78 |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений» |
| 1 | Доля образовательных учреждений, полностью соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 70 | 75 |
| 2 | Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | % | 73 | 74 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей школьного возраста | % | 55 | 55 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 48 | 48 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 3 |
| Подпрограмма «Другие вопросы образования» |
| 1 | Количество нарушений, выявленных контролирующими органами | % | 0 | 0 |
| 2 | Освоение бюджетных ассигнований, выделенных бюджетом муниципального района | % | 100 | 100 |
| 3 | Своевременное предоставление в финансовый орган годовой отчетности | % | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес численности методистов, руководителей и педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 83 | 91 |
| 5 | Удельный вес педагогов, вовлеченных в работу проблемных и творческих групп по вопросам воспитания и образования | % | 78 | 79 |
| 6 | Доля образовательных учреждений, работающих в режиме инноваций, эксперимента | % | 53 | 68 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | 100 | 100 |
| 2 | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении образования администрации Зеленчукского муниципального района | % | 100 | 100 |
| 3 | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма 9 «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях» |
| 1 | Увеличение доли учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых | % | 89 | 78 |
| 2 | Увеличение удельного веса школьников, охваченных «С» витаминизацией | % | 92 | 81 |
| 3 | Увеличение числа общеобразовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу школьных пищеблоков | шт. | 8 | 3 |
| 4 | Увеличение количества школ, участвующих в апробации новых форм питания | шт. | 7 | 3 |
| 5 | Увеличение удельного веса работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации | % | 66 | 62 |

29 целевых показателя программы (74 % от их общего числа)  достигнуты в полном объеме, а  9 показателей (26 %) имеют небольшие отклонения. Программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  Зеленчукского

муниципального района на 2022-2024 годы»

В целях создания  условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Зеленчукского муниципального района, сохранения и развития его исторических и культурных традиций, создания условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества на территории Зеленчукского муниципального района постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 29.12.2021 № 1471  утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Зеленчукского муниципального района на 2022-2024 годы».

В Зеленчукском муниципальном районе работают: 1 - «Районный Дворец Культуры» (ОК АЗМР) и  14 - сельских домов культуры; 1-  «Зеленчукская центральная библиотека», с 15 работающими филиалами - сельскими библиотеками; 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленчукский районный краеведческий музей имени С.Ф. Варченко» и его 2 филиала в п. Нижний-Архыз и с. Хасаут-Греческое, имеют музейный фонд 23770 единиц хранения, музей и его филиалы ежегодно посещает 17906 человек и 4 - детских школ искусств.

Общее число мероприятий за отчетный период составило: - 320, из них: культурно массовых - 96 с посещениями в 42740 чел. и культурно-досуговых - 224 с посещениями в 85481 чел. С ноября  2023 года «Районный Дворец Культуры» начал работу по программе «Пушкинская карта». Для учащихся общеобразовательных школ Зеленчукского района и для студентов в декабре был проведен широкий ряд патриотических мероприятий «За Родину!» в разных населенных пунктах района. На мероприятия дети от 14 до 22 лет приобретали билеты по «Пушкинской карте». На данные патриотические концерты было продано 1112 билетов.

Творческих формирований в «РДК» ОК АЗМР – 19, из них: для детей до 14 лет – 5 с 179 участниками; для молодежи от 14 до 35 лет – 14 с 219 участниками. Хореографических коллективов – 10, с 368 участниками; вокальных коллективов – 9, с 30 участниками; фольклорных коллективов – 2, с 16 участниками; народных коллективов – 5, с 109 участниками; образцовых коллективов – 1, с 12 участниками.

За 2023 год Отделом культуры АЗМР проведено более  320 мероприятий, в том числе в онлайн формате. Мероприятия в учреждениях культуры Зеленчукского муниципального района в 2023 году проводились под эгидой Республиканского   фестиваля народного творчества «Дорогами памяти, дорогами мира!». Исходя из этого, практически все мероприятия были направлены на патриотическое воспитание детей и молодежи. За 2023 год во всех учреждениях культуры и дополнительного образования Зеленчукского муниципального района  были организованы и проведены мероприятия, посвященные календарным датам и государственным праздникам: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, День вывода войск из Афганистана, Проводы масленицы, Международный женский день, День Возрождение карачаевского народа, День Победы, День России и др. А также за отчетный период было проведено множество мероприятий патриотической направленности, в поддержку военнослужащих участвующих в СВО, а также мероприятий, нацеленных на популяризацию Героев России.

В Зеленчукском муниципальном районе в настоящий момент  функционирует 15 сельских библиотек. По итогам работы за 2023 год количество читателей по Зеленчукскому муниципальному району составило 13005. Книговыдача - 216572 экземпляров. Количество посещений за 2023 год составило 195168 человек. В библиотеках района проведено всего 1137 массовых мероприятия. Культурно-досуговые мероприятия в библиотеках проводятся по разным направлениям, ориентируясь в основном на краеведческих датах, на знаменательных и памятных датах года, на юбилеях общественных деятелей, видных деятелей истории, культуры, литературы. Книжный фонд библиотек Зеленчукского муниципального района на 31.12.2023 года составляет  – 254162. В Зеленчукской центральной библиотеке количество читателей в 2023 году составило – 4000. Количество посещений – 51552 человек. Книговыдача составила – 46000 экземпляров. Фонд Зеленчукской центральной библиотеки на 31.12.2023 года составляет 50459. В Зеленчукской центральной библиотеке было проведено 324 массовых мероприятия, из них выездных – 137. Отделом культуры совместно с Зеленчукской центральной библиотекой проведены различные районные мероприятия. ЗЦБ активно участвует в мероприятиях как районного, так и Республиканского значения.

В деятельности музея являются ведущими направлениями работы - осуществление просветительской и культурно-образовательной деятельности. Все основные показатели работы музея в отчетном периоде достигнуты, что свидетельствует об эффективном решении поставленных целей и задач, улучшении качества функциональной деятельности, выполнении муниципального задания. МБУК   «Зеленчукский краеведческий музей им. С.Ф. Варченко» провели: экскурсий – 3929, лекций – 1754, выставок – 10057, дней открытых дверей – 2166. Всего в музее и 2 филиалах музейный фонд составляет 23770 музейных предметов. Посещаемость за год составила 17906 человек при плане 11500 человек. В музее проведено множество тематических выставок, бесед, лекций с жителями и порастающим поколением района.

Детские музыкальные школы искусств ЗМР, направляют свою основную деятельность на:  создание гармоничных условий для развития всех сфер личности ребенка;  оказание услуг по предпрофессиональной подготовке выпускников, выстраивая маршрут профессионального самоопределения; осуществление поддержки одаренных детей, выстраивание их образовательного маршрута по индивидуальному сценарию;  обучение и подготовка будущих студентов Вузов и Сузов в сфере культуры. В районе свою деятельность в сфере дополнительного образования (в сфере культуры) осуществляют 4 детских бюджетных музыкальных школы (ДШИ).  В ДШИ проводится обучение учащихся по следующим предпрофессиональным и общеразвивающим программам:  фортепиано; народные инструменты (баян, гитара, домра, балалайка, аккордеон и.т.д.); духовые инструменты (саксофон);   струнные инструменты (скрипка);  искусство театра;  хор;  сольное пение;  хореографическое творчество; художественное отделение. Также в 2 школах, работает студия раннего эстетического развития (РЭР), где занимаются детки из старших групп детского сада. Общее количество обучающихся в ДШИ - ЗМР на конец 2023 года – 750 человек; количество выпускников ДШИ - ЗМР в 2023 году составило 85 человек, поступивших в профильные учебные заведения среднего и высшего образования - 9 человек. Более чем в 1500 международных, региональных, республиканских и зональных конкурсах приняли участие учащиеся и творческие коллективы ДШИ. За 2023 год, общее число проведенных в ДШИ мероприятий составляет – более 1000, это как внутри школьные мероприятия, так и мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ОК АЗМР. Многие тематические мероприятия, проводимые ОК АЗМР редко обходятся без выставок работ, учащихся отделения художественного творчества ДШИ.

Сельские дома культуры (СДК) Зеленчукского муниципального района принимают активное участие в жизни района. За 2023 год СДК были проведены мероприятия ко всем значим праздникам и календарным датам. Все СДК ведут активную работу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», активно освящая свою деятельность. Хочется отметить, что активное участие СДК принимают в Республиканских мероприятиях (фестивалях-конкурсах, выставках ДПИ и ИЗО) и в открытых районных акциях и конкурсах Отдела культуры. На сегодняшний день осуществлены капитальные ремонты в рамках национального проекта «Культура» и сданы в эксплуатацию  СДК: а. Кызыл-Октябрь и с. Маруха.  На стадии завершения капитального ремонта находится СДК в ст. Ново-Исправной. За отчетный период сельскими домами культуры ЗМР было проведено около 1080 мероприятий.

На реализацию мероприятий программы на 2023 год из бюджета района выделено  84915,3 тыс. рублей, освоено 84915,3 тыс. рублей, что составило 100 % от выделенных средств. Оценка эффективности реализации  программы в финансовых показателях относится к высокой категории. Освоение денежных средств  по исполнителям мероприятий:

| № № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 11. | Культурно-массовая работа | 14947,3 |
| 11.1 | МБУК «Зеленчукская центральная библиотека» | 8864,3 |
| 1.2 | МБУК « Зеленчукский районный краеведческий музей им.С.Ф.Варченко» | 5561,6 |
| 1.3 | Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района | 521,4 |
| 2. | Организация досуга | 16243,5 |
| 3. | Предоставление дополнительного образования детей | 47748,1 |
| 4. | Организация досуга | 1915,6 |
| 5. | Оказание методической помощи, оперативного контроля реализации культурной политики на территории Зеленчукского муниципального района | 2728,5 |
| 6. | Обеспечение выполнения условий реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Зеленчукского муниципального района на 2019-2021 годы» | 1332,3 |
|  | Всего по программе: | 84915,3 |

Реализация мероприятий программы направлена на обеспечение деятельности учреждений (расходы на оплату труда, оплату услуг связи и коммунальных услуг, улучшение материально-технической базы, уплату налогов, сборов и иных платежей, а также на проведение культурно- массовых мероприятий).

Целевые показатели выполнения программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | % | 2,7 | 2,7 |
| 2. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России | % | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 5,5 | 5,5 |
| 4. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 2,8 | 2,8 |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан Зеленчукского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 50 | 50 |
| 7. | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет» | % | 100 | 100 |
| 8. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 8 |
| 9. | Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 0,19 | 0,19 |

Муниципальная программа «Управление  муниципальными   финансами

Зеленчукского муниципального района» на 2023-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зеленчукского муниципального района» на 2023-2025 годы утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 27.09.2022 № 641. Программа включает в себя 2 подпрограммы: 1) создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Зеленчукского муниципального района; 2)обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Зеленчукского муниципального района. В Программе отражены следующие основные задачи:

# обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

# развитие программно-целевых методов управления;

# развитие межбюджетных отношений;

# повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.

Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Зеленчукского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

# Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Зеленчукского муниципального района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

# 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности

# При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Зеленчукского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района для осуществления отдельных государственных полномочий поселениям, входящим в состав муниципального района, финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью.

3. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

4. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

5. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

6. Расходы местного бюджета в 2023 году были сформированы в рамках муниципальных программ района на 98,8 %.

7. Финансирование на обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений) произведено на 99,8 %.

8. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

9. Доля рассмотренных на заседаниях Зеленчукского районного Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2023 году за счет средств местного бюджета составил 17327,6 тыс.руб. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы  освоены в сумме 17302,7 тыс.руб., что составило 99,9 %. Программа может быть признана эффективной.

Муниципальная программа  «Социальная поддержка пожилых граждан

на 2022-2024 годы в Зеленчукском муниципальном районе»

В целях содействия в повышении уровня и качества жизни граждан пожилого возраста путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни района  постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 20.12.2021 № 1408 утверждена муниципальная программа  «Социальная поддержка пожилых граждан на 2022-2024 годы в Зеленчукском муниципальном районе». Программа содержит комплекс мероприятий, предусматривающих решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации Программы, направленных на улучшение социального положения ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, пожилых граждан, повышение уровня их социальной защиты и адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества. Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Зеленчукского муниципального района. По программе на 2023 год  выделено из бюджета средств – 60,4 тыс. рублей, освоено -60,4 тыс. рублей. Средства были направлены:

на проведение районных мероприятий: «День пожилых людей» и «Международный день инвалида» – 40,0 тыс.руб. В акциях приняли участие по 20 человек, которым вручены конверты с денежными средствами;

на приобретение продуктовых наборов  (сахар, мука, растительное масло, крупа гречневая) для пожилых людей и инвалидов – 20,4 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации  программы, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории.

При реализации мероприятий программы достигнуты следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое | Отклоне ние (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан | % | 75 | 75 | 0 |
| 2 | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь, организация досуга | % | 75 | 75 | 0 |
| 3 | Оказание помощи малообеспеченным гражданам в приобретении продуктов питания и товаров первой необходимости | % | 75 | 75 | 0 |

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма в Зеленчукском муниципальном     районе на 2022-2024 годы»

В целях обеспечения гармонизации межнациональных отношений, поддержания стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории Зеленчукского муниципального района постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 14.06.2022 № 404 утверждена муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма в Зеленчукском муниципальном районе на 2022-2024 годы». Целями Программы являются: обеспечение гармонизации межнациональных отношений; поддержание стабильной общественно-политической обстановки; профилактика экстремизма на территории Зеленчукского муниципального района; предотвращение этнических конфликтов.

Из бюджета района на 2023 год на выполнение мероприятий программы  было выделено 50,0 тыс.руб., денежные средства освоены полностью. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет  100 %.

Денежные средства были израсходованы:

на приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности -12,0 тыс.руб.;

проведение анкетирования, изучение и анализ информации, размещаемой на Интернет сайтах социальных сетей  - 6,0 тыс.руб.;

повышение роли родных языков ( информационное сопровождение и мониторинг изучения русского и карачаевского языков в общеобразовательных учреждениях района, уделение особого внимания изучению русского языка как языка межнационального общения, всестороннему развитию личности в условиях многонационального состава района) – 8,0 тыс.руб.;

организация и проведение межпоселенческих и районных фестивалей самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов по укреплению толерантности и воспитания культуры мира – 6,0 тыс.руб.;

проведение спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия – 6,0 тыс.руб.;

подготовка экспозиций, посвященных многообразию национальных культур – 5,0 тыс.руб.;

проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности – 7,0 тыс.руб.

Все проведенные мероприятия способствуют формированию позитивной гражданской активности, толерантности, проявлению уважения друг к другу, соблюдению элементарных правил и норм жизни, нравственных ориентиров: гуманность, взаимопонимание, доброжелательность, бескорыстие, гибкость. Реализация мероприятий Программы  позволяет: повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления Зеленчукского муниципального района и институтов гражданского общества в укреплении межнациональных отношений и урегулировании межнациональных конфликтов; обеспечить гармонизацию межнациональных отношений; поддерживать стабильную общественно-политическую обстановку; проводить профилактику экстремизма на территории Зеленчукского муниципального района; предотвращать этнические конфликты.

Целевые показатели выполнения программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | еед. | 4 | 4 |
| 2 | Количество приобретенных агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности | шшт. | 1 | 1 |
| 3 | Количество проведенных культурно - массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности | еед. | 400 | 400 |

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Зеленчукском муниципальном районе

на 2022–2024  годы»

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Зеленчукского муниципального района, способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития района, ускорению развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района сферах деятельности, занятости и самозанятости населения была принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Зеленчукском муниципальном районе на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 06.12.2021 №1292. Из бюджета района на 2023 год  выделено 2,2 тыс.руб. , фактическое исполнение составило 2,2  тыс.руб. или 100 % от выделенных средств. Денежные средства израсходованы на публикацию информации для МСП в газете «День Республики».

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. Малый бизнес  является важным фактором, позволяющим,  с одной стороны,  снизить социальную напряженность и дать  возможность определенным слоям населения,   попавшим в сложную социально  -  экономическую  ситуацию,  найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу,  а с другой  стороны,  реализовать  социально  значимые идеи и проекты. Согласно статистическим данным в районе по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 949 субъектов (на 01.01.2023 года -911, рост 104,2 %), осуществляющих деятельность без образования юридического лица, в том числе: ИП – 766, главы КФХ – 164.

Наибольший удельный вес субъектов малого предпринимательства  задействован в розничной торговле, сельском хозяйстве, строительстве, а также в сфере оказания различных видов услуг населению. Субъекты МСП принимали участие  в закупках для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства осуществлялась на сайте администрации Зеленчукского муниципального района.

Муниципальная программа «Доступна среда» на 2022-2024 годы

в Зеленчукском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022 – 2024 годы в Зеленчукском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 20.12.2021 № 1407. Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Программа содержит комплекс скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусматривающих решение задач, направленных на улучшение условий жизни инвалидов, стимулирование активной жизненной позиции в целях интеграции в современное общество.

Программа содержит направление деятельности, обеспечивающее формирование условий развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение им равного с другими гражданами беспрепятственного доступа к объектам и услугам. Программа включает в себя комплекс мероприятий по основным направлениям: паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения; организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения; повышение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения; социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году  из бюджета было выделено 247,6 тыс.руб., фактическое исполнение составило 247,6 тыс.рублей или 100%. Средства  были направлены на обслуживание специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов (горюче смазочные материалы). Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

Целевые показатели программы выполнены в полном объеме и  приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов | % | 28 | 28 |
| 2 | Увеличение доли учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов и маломобильных групп граждан, от общего числа учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | % | 5 | 5 |
| 3 | Увеличение доли объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, от общего числа учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | % | 70 | 70 |

Муниципальная программа «Аппарат администрации Зеленчукского      муниципального района на 2023-2025 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 27.09.2022 № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Аппарат администрации Зеленчукского муниципального района на 2023-2025 годы». Основной целью Программы является обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации,  проведение комплекса мероприятий по подготовке экономики района, организаций и предприятий к работе в период мобилизаций и военное время, выполнение мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, ведению мероприятий по механизации и совершенствованию бухгалтерского учета, обеспечения эффективного использования средств местного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов для муниципальных нужд, обеспечение организационной работы по делопроизводству и сроках рассмотрения обращений граждан, обеспечение сохранности и учет архивных документов, реализации государственной политики в сфере информатизации в системе государственных органов и органов местного самоуправления, подбор и повышение квалификации кадров, решение проблем физического воспитания и оздоровления детей, подростков и молодежи, выполнение мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, охране их прав, координация  работы участников правоотношений в области архитектурной деятельности и регулирование  градостроительной деятельности, осуществление  целенаправленной политики в сфере агропромышленного комплекса, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, ведение земельного кадастра, планирования использования земель, организация работы по систематическому выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной защите, сокращение числа административных правонарушений.  На выполнение мероприятий Программы на 2023 год выделено из местного бюджета 37222,20 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 37087,7 тыс.руб. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в финансовых показателях составляет 99,6 % и в целом относится к высокой категории.  Денежные средства использованы на выплату заработной платы, уплату страховых взносов, оплату коммунальных и прочих услуг,  приобретение основных средств и материальных запасов, уплату налогов и других платежей.

Целевые показатели Программы:

просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) менее  2%;

просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует;

доля отделов администрации Зеленчукского муниципального района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет – 100%;

доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем количестве муниципальных учреждений Зеленчукского муниципального района – более 80%;

прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений Зеленчукского муниципального района от приносящей доходы деятельности – более 2%;

доля муниципальных учреждений Зеленчукского муниципального района, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) – более 80%;

доля муниципальных учреждений  Зеленчукского муниципального района, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет – 100%.

Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан Зеленчукского муниципального района на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан Зеленчукского муниципального района на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района  от  27.09.2022 № 642.

Целями программы является проведение мероприятий по содействию занятости населения в части временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях приобщения их к труду,  получения  профессиональных навыков, адаптации подростков на рынке труда Зеленчукского муниципального района, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Программа предусматривает решение следующих задач:

обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

оказание государственных услуг по профессиональной ориентации несовершеннолетним гражданам;

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

На 2023 год из средств местного бюджета  на выполнение мероприятий программы было выделено 90,0 тыс.рублей, освоено 89,9 тыс. рублей, что составило 99,8 % от утвержденных средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на выплату заработной платы школьникам. Для выполнения мероприятий программы были заключены договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с МБОУ «СОШ № 3 ст.Сторожевой» на организацию 34 временных рабочих мест. Школьники работали в периоды с 04.04.2023 г. по 10,04.2023 г.,  и с 13.04.2023г. по 19.04.2023г. В свободное от учебы время дети выполняли работы по благоустройству территории своей школы, занимались уборкой территории и помещений школ.

В результате выполнения мероприятий программы достигнуты следующие целевые показатели:

- трудоустроено на временные работы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  34 человека (или 97 %), которым  выплачена материальная поддержка при плане 35 чел.;

- профориентационные услуги  несовершеннолетним гражданам оказаны 100 несовершеннолетним гражданам  или  100 % от запланированного показателя (100 чел.).

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории.

Муниципальная программа «Молодежная политика Зеленчукского

муниципального района на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Молодежная политика Зеленчукского муниципального района на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 28.12.2022 № 986. На реализацию мероприятий Программы на 2023 год  выделено из бюджета 300,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 300,0 тыс. рублей.  Денежные средства были израсходованы: на соревнования  посвященные «Дню защитника Отечества» – 10,0 тыс. рублей, соревнования по легкой атлетике  и мини-футболу, посвященные «Дню победы» – 15,0 тыс.рублей, соревнования посвященные «Дню России» – 10,0 тыс.рублей, семинар с участием волонтеров «Равный обучает равного» - 10,0 тыс.руб., семинар-беседа с учащимися образовательных учреждений – 10,0 тыс.руб., месячник оборонно-массовой работы – 15,0 тыс.руб.,  мероприятия и конкурсы посвященные «Дню возрождения карачаевского народа» - 30,0 тыс.рублей, районные соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, борьбе посвященные «Дню молодежи» - 20,0 тыс.руб., соревнования посвященные «Дню защиты детей» - 15,0 тыс.руб., спортивные мероприятия посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» - 5,0 тыс.руб., приобретение личных волонтерских книжек – 10,0 тыс.руб., приобретение наградной атрибутики (грамоты, дипломы, кубки, медали) – 120,0 тыс.руб., внеплановые мероприятия – 30,0 тыс.руб. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет  100 %.

Целью Программы является создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий для социального становления молодых граждан, их наиболее полной самореализации, духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания. Программой предусмотрено проведение мероприятий по направлениям: патриотическое воспитание молодежи,  профилактика асоциальных явлений среди молодежи, спортивные мероприятия в целях привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни, обеспечение досуга и развития среди молодежи культурных и нравственных ценностей, а также развитие интеллектуальных способностей  и научного развитие. Реализация мероприятий программы обеспечивает: процесс социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи; создание условий для формирования позитивной стратегии и активной гражданской позиции у молодежи; формирование социально-активного слоя молодежи; поддержку молодежных общественных инициатив; профилактику и оздоровление негативных процессов среди молодежи; развитие волонтерского движения молодежи; организационную поддержку социализации молодежи в современных условиях, развитие позитивных форм досуга, сети информационного сопровождения молодежной политики и улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Целевые показатели конкретно по годам реализации программы не определены, но достигнуты следующие показатели:

- проведены мероприятия, повышающих качественный уровень организованного досуга молодежи, а также направленных на гражданско-патриотическое воспитание,  на профилактику асоциального поведения в молодежной среде;

- увеличилось количество побед, призовых мест при участии в районных, республиканских, российских конкурсах, фестивалях;

- снизилась доля молодых граждан, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

увеличилось до 3% количество проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое, физическое развитие;

увеличилась до 2% доля детей и молодежи, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего числа школьников;

увеличилось до 2% количество детей и подростков, охваченных оздоровительной кампанией в летний период.

Согласно постановлению администрации Зеленчукского муниципального района от 03.04.2017 № 200 «Об утверждении Положения о волонтерском штабе и его деятельности в Зеленчукском муниципальном районе» при отделе по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики создан волонтерский штаб. Волонтерской деятельностью занимаются в основном учащиеся и студенты образовательных учреждений района в возрасте от 14 лет и старше. Деятельность волонтера регулируется письменным договором о добровольной деятельности между администрацией Зеленчукского муниципального района и волонтером. По итогам деятельности волонтеру выдается его личная волонтерская книжка с занесением количества отработанных часов разовой деятельности (мероприятия, акции, проекты, конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря и т.п.).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в Зеленчукском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зеленчукском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 18.10.2022 № 698. Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Зеленчукского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2023 году составил 250,0  тыс.руб., исполнение – 250,0  тыс. руб. Проведены: районные соревнования по волейболу – 12,6 тыс. рублей, районные соревнования по легкой атлетике – 9,0 тыс.рублей, районные соревнования по футболу – 10,0 тыс.рублей, районные соревнования по настольному теннису – 3,7 тыс.рублей, районные соревнования по художественной гимнастике – 3,0 тыс.рублей, районные соревнования посвященные «Дню Победы в Великой Отечественной войне» - 10,0 тыс.рублей, спортивные мероприятия посвященные «Дню станицы Зеленчукской» - 10,0 тыс.рублей, спартакиада, посвященная «Дню физкультурника» - 10,0 тыс.руб., соревнования по ловле спиннингом с берега – 10,0 тыс.рублей, участие в республиканских  и всероссийских фестивалях и соревнованиях – 50,6 тыс.руб., мероприятия по внедрению комплекса ГТО – 26,5 тыс.рублей, организация медицинского сопровождения во время проведения спортивных мероприятий – 25,0 тыс.рублей, внеплановые мероприятия (оплата проезда  и питания на чемпионат СКФО и ЮФО, оплата транспорта)  - 69,6 тыс.руб. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

Целями  программы является пропаганда здорового образа жизни, массового и профессионального спорта среди населения Зеленчукского муниципального района, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения и укрепления их здоровья, увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. К целевым показателям социально-экономической эффективности программы относятся: увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом.

По итогам 2023 года  процент населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил  43 %. При реализации мероприятий Программы в полном объеме предполагается создать дополнительные условия для занятий физической культурой и спортом, увеличить количество занимающихся в спортивных школах района и спортсменов, ставших призерами официальных районных и республиканских соревнований. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности направлены на увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В Зеленчукском муниципальном районе имеется 58 плоскостных сооружений, которые позволяют заниматься адаптивной физкультурой и спортом. В настоящее время в районе действуют 2 спортивных учреждения дополнительного образования детей: ДЮСШ Зеленчукского муниципального района  и ДЮСШ ст.Сторожевой. В спортивных школах района занимается 1053 человек по 7 видам спорта: баскетбол, волейбол вольная борьба, бокс, легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол. С воспитанниками занимаются тренеры-преподаватели, имеющие большой стаж и опыт работы в сфере физической культуры и спорта. Их слаженная работа дает свои результаты. Все больше воспитанников  школы становятся  победителями и призерами соревнований республиканского, регионального и российского  уровней.  Из числа занимающихся 10 КМС.  Подтвердили и выполнили спортивные разряды 314 человек: 1 спортивный разряд - 17 человек; 2 и 3 спортивный разряд - 59 человек; юношеские разряды - 228 человек. В течение учебного года воспитанники школы приняли участие более чем в 60 соревнованиях и турнирах разного уровня: районных, региональных, всероссийских, международных и одержали немало побед в своих весовых категориях.

Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 24.10.2022 № 715 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы». Основными целями программы является обеспечение населения района комфортными условиями при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», равного доступа к их получению; повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг; внедрения единых стандартов обслуживания населения; повышение качества взаимоотношений органов местного самоуправления и населения путем расширения возможности граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.

На реализацию мероприятий программы  на 2023 год из бюджета района выделено 10900,5 тыс.руб., фактическое исполнение составило 10900,5 тыс.руб. или 100 % от утвержденной суммы. Реализация мероприятий программы направлена на обеспечение деятельности учреждения (расходы на оплату труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, оплата услуг связи и коммунальных услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов, сборов и иных платежей).

Выполнение целевых показателей программы приведено в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность получения государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц | % | 85 | 85 | - |
| 2 | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ | шт. | 21000 | 33858 | +12858 |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | % | 85 | 85 | - |

За 2023 год в МФЦ оказало 33858 услуг, из них: государственных – 18622, муниципальных – 1693, прочие услуги - 13543. Оценка эффективности реализации  программы, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории.

Муниципальная программа « Социальная поддержка населения

в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 24.10.2022 № 714 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы».  В состав программы входит 4 подпрограммы: «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; «Выплата пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского муниципального района»; «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей»; «Обеспечение условий реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы».

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год  из бюджета района выделено 30814,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 30814,8 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет  100 %.

По подпрограмме «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» расходы  составили 110,0 тыс. рублей или 100 % от выделенной из бюджета суммы.  Подпрограмма предусматривает мероприятия по оказанию материальной помощи малообеспеченным пенсионерам и инвалидам, семьям с детьми, а также другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам и нуждающимся в помощи, для решения насущных социальных проблем. Комиссией администрации Зеленчукского муниципального района по предоставлению материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 13 обращений  от жителей Зеленчукского муниципального района об оказании материальной помощи. По итогам рассмотрения обращений оказана материальная помощь: 2 обратившимся гражданам в размере  по 5,0 тыс. руб.;  и 5 гражданам в размере 20,0 тыс. руб. каждому. Отказано в оказании материальной помощи – 7 человекам.

По подпрограмме «Выплата пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского муниципального района» расходы составили 8900,0 тыс.руб. или 100%. Подпрограмма предусматривает назначение и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского муниципального района. На учете в управлении труда  и социального развития состоит 43 пенсионера, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающие ежемесячную доплату к трудовой пенсии.

По подпрограмме «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей» расходы составили 238,8 тыс.руб. или 100 % от выделенной суммы из бюджета. Подпрограмма включает в себя проведение социально значимых мероприятий, посвященных тематическим и праздничным датам, проведение акций для детей из малообеспеченных многодетных семей, детей-сирот, а также чествование юбиляров и долгожителей района, поздравление ветеранов с юбилейными датами. В 2023 году  проведены районные мероприятия:

«День семьи» - участвовало 20 человек, вручены конверты с денежными средствами;

«День защиты детей» - участвовало 40 детей, им вручены мягкие игрушки;

«День матери» - участвовало 30 человек и вручены конверты с денежными средствами;

«Районная новогодняя елка» 45 детям из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вручены новогодние подарки;

135 детям с ограниченными возможностями вручены новогодние подарки;

«Елка Главы КЧР»  - 55 детям из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации вручены новогодние подарки.

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы» расходы составили 21566,0 тыс.руб. или 100 %  от выделенных средств. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности управления труда и социального развития (оплату труда работников, уплату налогов на оплату труда, оплату услуг связи и коммунальных услуг, расходы на содержание здания и автомобиля, приобретение материальных запасов).

Достижение целевых показателей программы приведено в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» |
| 1 | Количество малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана материальная помощь | ед. | 15 | 7 | -8 |
| Подпрограмма «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского муниципального района» |
| 1 | Количество граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского муниципального района, которым назначена и выдана пенсия за выслугу лет | ед. | 40 | 43 | 3 |
| Подпрограмма «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей» |
| 1 | Количество проведенных тематических и праздничных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Число участников, принявших участие в проведении социально значимых мероприятий | ед. | 90 | 237 | 147 |
| Подпрограмма ««Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |
| 1 | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управлением труда и социального развития администрации Зеленчукского муниципального района | % | 100 | 100 | - |
| 2 | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | - |

Муниципальная программа «Профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров подростками и молодежью    Зеленчукского муниципального района на 2023 – 2025 годы»

Муниципальная программа «Профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров подростками и молодежью Зеленчукского муниципального района на 2023 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 28.12.2022 № 987. Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Зеленчукского муниципального района. На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано 38,0 тыс.руб., бюджетом утверждено  и выделено 38,0 тыс.рублей,  фактически  освоено 38,0 тыс.руб. Программа предусматривает: проведение районных акций по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ; организацию и проведение регулярных семинаров и тренингов для подростков и молодежи района; проведение различных спортивных мероприятий; организацию досуга  молодежи.   Денежные средства, предусмотренные на реализацию программы были освоены на следующие мероприятия: на проведение семинаров с обучающимися образовательных учреждений района о вреде употребления наркотических средств – 11 тыс.руб., на проведение спортивных мероприятий – районные соревнования под девизом «Мы за здоровый образ жизни! Спорт против наркотиков»  – 5,0 тыс.рублей; оформление информационно – агитационных стендов в общеобразовательных учреждениях района – 3,0 тыс. рублей; на проведение районного конкурса на лучшую организацию профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района – 5,0 тыс.рублей; приобретение и раздача агитационных материалов (листовок) о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ – 9 тыс. рублей; на проведение районных акций по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ – 5,0 тыс.рублей.

За  2023 год была проведена следующая работа:

в учреждениях образования обновлены информационные стенды антинаркотической направленности;   организованы акции «Мой телефон доверия»,  в процессе которой учащимся были розданы информационные листки с телефонами доверия.

Классными руководителями 7-11 классов проведены классные часы - беседы  «Зло, которое надо победить!», «Определение здорового образа жизни». Целью бесед стала пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей представления о влиянии на организм человека наркотических веществ, повышение информированности о развитии наркозависимости, формирование у учащихся сознательного отношения к собственному здоровью, а также отказа от употребления наркотических веществ.

Учителями физической культуры были проведены спортивные мероприятия в 7-11-х классах под девизом: ««От вредной привычки к болезни всего один шаг!».  Перед состязаниями состоялась беседа о профилактике наркомании среди старшеклассников. Разговор шел о факторах развития этого заболевания, о клинических проявлениях, так называемом синдроме финиша. Затем прошли соревнования.

Обучающиеся  7-11 классов  в количестве 1935 человек  приняли участие  в социально-психологическом тестировании, направленном на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. С этой целью в общеобразовательных организациях были изданы приказы, составлено расписание, собраны согласия родителей и детей на участие в тестировании.  Проведены беседы с родителями и детьми на тему необходимости участия в тестировании. Обучающиеся, находящиеся в группе риска, вовлечены  в работу кружков, секций, деятельность дополнительного образования, центров «Точка роста» в 19 школах района. Ведется контроль над их внеурочной занятностью.

С целью привлечения внимания молодежи к здоровому образу жизни и ориентации на социально-активную позицию в формировании собственной траектории жизни, противодействия распространению, активизации пропаганды профилактики употребления психоактивных веществ с 05 декабря  по 20 декабря 2023 г. проводился конкурс рисунков  антинаркотической направленности «Свобода и зависимость: не делай шаг в пропасть!»  среди обучающихся 11-х классов. Проведено 79 мероприятий индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними. Кроме того, проведено 40 информационно-просветительских мероприятий в целях формирования здорового стиля поведения и ответственного отношения к своему здоровью. Сотрудниками ПДН подготовлены и розданы родителям памятки «Как уберечь ребенка от  алкоголя».

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Зеленчукская центральная библиотека» в целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ были проведены следующие мероприятия:

- книжная выставка «Здоровым будешь - все добудешь», которая ознакомила читателей с книгами о психологии подростков, о здоровом образе жизни, важности занятий спортом;

- актуальный час «Без вредных привычек жить на свете здорово» с членами клуба «Гармония». В ходе беседы ребятам рассказали о том, что здоровый образ жизни направлен на сохранение и укрепление здоровья человека, а так же на профилактику заболеваний;

- книжная выставка « Здоровье дороже богатства»;

- тематическая выставка «Подросток! Стиль жизни – здоровье!»;

- урок предупреждение «Наркотики: знание против миражей» для учащихся 7-8 классов;

- обзор литературы «Знать, чтобы не оступиться».

В Исправненской детской библиотеке был проведен рекомендательный обзор литературы «К здоровью с книгой». В Марухской сельской библиотеке в удаленной форме была проведена онлайн-беседа на тему «Как мы заботимся о себе». В Даусузской сельской библиотеке была проведена беседа-убеждение «Цените жизнь она у вас одна», беседа-размышление «Как распознать беду». В Сторожевской детской библиотеке был проведен индивидуальный обзор-диалог для читателей 7-9 классов «Сделай правильный выбор». В Кардоникской детской библиотеке им. Г.А. Федосеева прошел правовой урок «Новое поколение на игле – будущее страны в игле» с учащимися 8-9 классов.

В школьных библиотеках были  открыты книжные выставки «Жизнь и смерть на конце иглы!», «Оставайся на линии жизни!», которые были посвящены проблеме наркотиков  и предназначены для учащихся, их родителей, а также педагогов. В книгах, подобранных для выставки, хорошо освещены вопросы, касающиеся природы опасного заболевания и педагогической профилактики этого явления.

В целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ были проведены следующие мероприятия: беседы с подростками и взрослыми при проведении медосмотров и на приеме у врача нарколога. Проводилось тестирование на выявление употребления наркотических средств среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение семинаров, тренингов по предупреждению употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | ед. | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Проведение спортивных мероприятий по предупреждению употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | ед. | 5 | 5 | 0 |
| 3. | Снижение числа потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | % | 0,17 | 0,17 | 0 |

Оценка эффективности программы в финансовых и целевых показателях относится к высокой  категории.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма

в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

В целях создания эффективной системы профилактики терроризма на территории Зеленчукского муниципального района постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 09.12.2022 № 899 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы».  Из бюджета района на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 100,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 100,0 тыс.руб. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет 100 %.Денежные средства израсходованы на проведение:

спортивных районных соревнований и районных скачек  под девизом «Спорт за мир и дружбу» - 25,0 тыс.руб.; мероприятия направленные на продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности – 15,0 тыс.руб.; конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений на лучший видеоролик «Мы против террора» - 35,0 тыс.руб.; ежегодный конкурс рисунков среди муниципальных общеобразовательных учреждений района «Скажи террору – нет» - 10,0 тыс.руб.; проведение мероприятия посвященного «Дню памяти и скорби» (Архыз поляна Таулу - Мемориальный комплекс в честь защитников перевалов Кавказа в годы ВОВ) – 15,0 тыс.руб.

В целях борьбы с распространением терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости разработаны совместные планы работы администрации Зеленчукского муниципального района, правоохранительных органов и силовых структур. На территории Зеленчукского муниципального района на постоянной основе сотрудниками МО МВД России «Зеленчукский», главами администраций сельских поселений постоянно проводятся профилактические беседы с лицами прибывшими в Зеленчукский район для временно проживания и осуществления трудовой деятельности, о нормах законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание расовой, национальной, религиозной розни с привлечением работодателей, представителей религиозных организаций. За истекший период времени в администрации Зеленчукского муниципального района проводились встречи с руководителями и представителями православных и исламских религиозных организаций, общественностью по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. Особое внимание, было направлено на профилактическое воздействие на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, на привитие молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения. Осуществлялся мониторинг в социальных сетях на наличие запрещенных групп (сообществ). Волонтерами штаба в социальных сетях распространяется информация антитеррористического содержания (фото и видеоматериалы). Работа по этому направлению способствует сплочению детских коллективов разных национальностей, привитию уважения к культуре, обычаям и традициям.

За истекший период 2023 года силами межведомственной рабочей группы, с участием представителей территориальных федеральных органов исполнительной власти ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, проведены комиссионные проверки на предмет антитеррористической защищенности, а также соблюдения требований и правил пожарной безопасности объектов образования, мест с массовым пребыванием людей.

В школах района проводятся следующие разноплановые мероприятия: опросы преподавателей и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений об уровне правовой культуры молодежи,  эффективности работы по профилактике экстремизма в молодежной среде; семинары со специалистами, работающими с молодежью, по профилактике терроризма и экстремизма; конкурс на лучший видеоролик «Мы против насилия и террора»; классные часы «Мы за будущее без террора» с просмотром презентации «Терроризм. Как не стать его жертвой»; месячник безопасности  в общеобразовательных учреждениях Зеленчукского муниципального района; открытые уроки по обществознанию  «Терроризм и его виды»; молодежная антитеррористическая акция «Эхо Бесланской трагедии»; муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Наш мир без террора»; классные часы и показ презентаций  «Терроризм - угроза жизни!»; конкурс сочинений «Золотая легенда России»; классные часы «Мы – разные, но мы вместе против террора!» и другие мероприятия согласно недельным планам мероприятий антитеррористической направленности.

В целях предупредительно – профилактических явлений проявления терроризма и экстремизма среди молодежи Зеленчукского района были организованы и проведены следующие мероприятия: соревнования по настольному теннису; соревнования по мини-футболу среди учащихся Зеленчукского муниципального района; соревнования по волейболу среди образовательных учреждений Зеленчукского района, под девизом «Спорт за мир и дружбу», посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией; акция «Вам любимые!»; соревнования по легкой атлетике, под девизом «Спорт за мир и дружбу!»; викторина с учащимися образовательных учреждений района «Этих дней не смолкнет слава»; районные открытые скачки на пересеченной местности направленные на продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и другие спортивные мероприятия.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

| № | Наименование показателя | Ед. изм | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и межнационального и межконфессионального согласия | Ед. | 6000 | 6000 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и межнационального и межконфессионального согласия | Ед. | 130 | 130 |
| 3 | Количество информационно-пропагандистских материалов, направленных на профилактику терроризма (информационно-справочные материалы, видеоролики и т.д.) | Ед. | 60 | 60 |

Муниципальная   программа «Противодействие коррупции

в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Муниципальная  программа  «Противодействие  коррупции в  Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 18.10.2022 № 695.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составляет 100 %, так как на реализацию мероприятий Программы было из бюджета выделено 30,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 30,0 тыс.рублей, из них:

- на организацию и проведение мероприятий по противодействию коррупции: проведение классного часа среди общеобразовательных учреждений «Победим коррупцию» - 30,0 тыс.руб. на приобретение призов (3-х кулеров ) для награждения победителей. Классные руководители общеобразовательных учреждений проводили открытые уроки, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволяет комплексно решить проблемы, связанные с предупреждением и профилактикой коррупционных проявлений, выявлением и устранением причин и условий, порождающих коррупцию, низким уровнем доверия населения к органам местного самоуправления.

В качестве организационных мер по формированию механизмов противодействия коррупции ежегодно  в общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по противодействию коррупции  без привлечения денежных средств:

- открытые уроки: «Мои права», «Я – гражданин»;

-конкурс творческих работ (эссе, сочинений)  на темы: «Как бороться с взятками», «Легко ли всегда быть честным?»;

- изготовление компьютерных презентаций, памяток;

- конкурс рисунков «Коррупция: иллюзия или реальность»;

- выступление правоохранительных  органов перед участниками образовательного процесса по вопросам недопущения и пресечения коррупционных правонарушений.

Цель данных мероприятий - создание условий для формирования у обучающихся собственного мнения по отношению к данной проблеме. Во всех образовательных учреждениях района размещена информация на стендах и сайтах по противодействию коррупции.

В 1- 2 кварталах 2023 г. представлены сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей администрации Зеленчукского муниципального района, и лицами, замещающими муниципальные должности администрации Зеленчукского муниципального района, осуществляется контроль за своевременностью их представления и данные сведения размещены на сайте администрации Зеленчукского муниципального района. 01.12.2023г.  проведена аттестация муниципальных служащих администрации Зеленчукского муниципального района.

Постоянно проводится   антикоррупционная   экспертиза действующих нормативных правовых актов администрации Зеленчукского муниципального района; проекты нормативных правовых актов администрации Зеленчукского муниципального района до их принятия направляются в прокуратуру района для проверки на соответствие федеральному законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы и размещаются на официальном сайте администрации Зеленчукского муниципального района в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Ежеквартально   направляется в контрольное Управление Главы Карачаево-Черкесской Республики по вопросам противодействия коррупции  отчет о ходе реализации в органах местного самоуправления мероприятий по противодействию коррупции в Зеленчукском муниципальном районе.

Противодействие коррупции в экономической сфере:

-документация обо всех способах закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд  администрации Зеленчукского муниципального района   размещается на сайте zakupki. gov.ru.

- ведется учет и реестр муниципального имущества;

- муниципальными  служащими администрации Зеленчукского муниципального района соблюдаются  положения постановления администрации Зеленчукского муниципального района  от 30.08.2022 № «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Зеленчукского муниципального района». Регулярно проводятся совещания по вопросам, касающимся разъяснения общих принципов служебного поведения и установленным мерам ответственности за их несоблюдение.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

| № | Наименование показателя | Ед. изм | Ожидаемое значение | Фактически достигнутое | Отклоне ние (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля органов исполнительной власти Зеленчукского муниципального района, внедривших и осуществляющих мероприятия, направленные на противодействие коррупции (отношение количества органов исполнительной власти района, реализующих Программу, к общему количеству органов исполнительной власти района) | % | 40 | 40 | 0 |
| 2 | Доля муниципальных контрактов (договоров), по которым проводится сравнительный анализ закупочных и среднерыночных цен (отношение количества контрактов, по которым проводился указанный анализ, к общему количеству заключенных контрактов) | % | 40 | 40 | 0 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза (отношение общего количества НПА к количеству актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза) | % | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Количество граждан и организаций, обратившихся по «телефону доверия» с сообщениями о коррупционных проявлениях | ед. | 50 | 0 | 50 |
| 5 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности администрации Зеленчукского муниципального района, муниципальных служащих администрации Зеленчукского муниципального района, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, установленных действующим законодательством (отношение количества лиц, замещающих муниципальные должности администрации Зеленчукского муниципального района, сведения которых были проверены, к общему количеству лиц, замещающих указанные должности; отношение количества муниципальных служащих, сведения которых были проверены, к общему количеству служащих) | % | 10 | 10 | 0 |

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных                     правонарушений в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 09.12.2022 № 900. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях низкая, так как на реализацию мероприятий Программы  из бюджета денежные средства не выделялись. Целью  Программы является  формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории района. Следует отметить, что в данной программе предусмотрены мероприятия, реализация которых не требует финансовых затрат, и данные мероприятия выполняются в следующих направлениях:

- предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;

- культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан;

- предупреждение рецидивной преступности;

- предупреждение экстремизма и терроризма;

- предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах;

- предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения);

- предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества.

За 2023 год произошло увеличение общей регистрации преступлений на 24,0 % или 115  преступлений (600/485). Количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым обязательно,  увеличилось на 50,0% или  150 преступления (450/300). Количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым необязательно уменьшилось на 19,0 % или на 35 преступлений (150/185). За  2023 год всего окончено расследованием 389 уголовных дел, то есть произошло снижение на 2,0 % или 6 уголовных дел.

За 12 месяцев 2023 года поступило 6434 заявлений и сообщений  граждан о происшествиях (2022– 5843). В целом, наблюдается увеличение общего числа поступивших заявлений и сообщений граждан о происшествиях на 591 обращение.  Возбуждено 301 уголовное дело (2022 - 312), вынесено 1262 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (2022 - 1194) и 581 материал направлен по подследственности (подсудности) или территориальности (2022 - 686).

По заявлениям (сообщениям) возбуждено 1286 дел об административных правонарушениях (2022 - 1078), по 444 материалам вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (2022 - 368), 465 материалов переданы по подведомственности (2022 - 405), 1209 материалов приобщено в специальное номенклатурное дело (2022 - 951) и 46 заявлений специального характера после регистрации в КУСП передано в подразделение делопроизводства для дальнейшего рассмотрения (2022 – 40).

В настоящее время борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по-прежнему остается одним из приоритетных направлений органов внутренних дел. В 2023 году зарегистрировано 4 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (2022 - 14). Количество оконченных расследованием уголовных дел данной категории  составило 3 против 14 в 2022 году,  приостановленных уголовных дел данной категории за истекший период -2 (2022-1).

Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании на сегодняшний день перестала быть только медицинской и правоохранительной. Темпы ее развития приобрели масштабы, угрожающие устоям общества и здоровью нации.  В 2023 году  выявлено  18  преступления данной категории (2022-43), что меньше аналогичного периода прошлого года на 58,0%. Количество оконченных расследованием уголовных дел данной категории снизилось на 75,0 % (13/51),  приостановленных уголовных дел данной категории за истекший период -2 (2022-2). Процент раскрываемости 87,0 % (2022-96,0%). В структуре подпольного наркорынка  преобладают наркотические вещества растительного происхождения, такие как «каннабис (марихуана)» и производные «экстракта маковой соломы», на долю которых приходится 100% изымаемых наркотиков. В целях профилактики и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, участковыми уполномоченными систематически осуществляются проверки вероятных мест сбора антиобщественного элемента.

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах населенных пунктов Зеленчукского  муниципального района  является одной из основных задач подразделений полиции по охране общественного порядка. В 2023 году наблюдается  снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах  на 27 факта (85/112). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений составляет 14,2% (2022-23,1%). По количеству зарегистрированных уличных преступлений  также наблюдается снижение  на 15 фактов (71/86). В результате проведенной работы нарушений общественного порядка при проведении культурных и общественно-массовых мероприятий допущено не было. Было организовано своевременное и качественное обследование мест проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан.

Как  показывает  практика,  большая  часть  преступлений  против  собственности  совершается  подростками  групп  социального  риска,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  из  неблагополучных  либо  малоимущих  семей,  не  имеющими  постоянного  источника  дохода. Основным видом преступной деятельности подростков продолжают оставаться кражи чужого имущества. Главной причиной безнадзорности несовершеннолетних и их противоправного поведения является семейное неблагополучие и невыполнение воспитательных функций лицами, на которых законом возложены данные обязательства. На учете в ОДН  на 01.01.2024 состоит 57 подростков, на профилактический учет по различным основаниям поставлено 79 подростков. Проведено 140 профилактических рейда и мероприятий с общественностью в ст. Зеленчукской, ст. Сторожевой, ст. Кардоникской, ст. Исправной, п. Архыз, п. Н. Ермоловка, с. Маруха, п. Даусуз, направленных на выявление неблагополучных семей, а также проверке по месту жительства семей, состоящих на профилактическом учёте. В целях  повышения  эффективности  работы по профилактике безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних  инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов образования, здравоохранения  проведены  мероприятия по пропаганде правовых знаний в  учебных заведениях.

Отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России  «Зеленчукский» проведен ряд организационных и практических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с аварийностью, устранения гибели и травматизма граждан в дорожно-транспортных происшествиях. В 2023 году совершено 465 ДТП, из которых подпадают под государственную статистическую отчетность 86 ДТП, регистрация ДТП с участием детей – 14. Основными причинами роста ДТП и тяжести совершенных ДТП, являются нарушения правил дорожного движения, связанные с нарушением правил обгона, выезд на полосу встречного движения, не предоставление преимущества в движении, нарушение скоростного режима, а также несоответствие предъявляемым требованиям к дорожному покрытию и дорожной разметке, пропускной способности автодорог имеющемуся потоку транспортных средств, отсутствие необходимых дополнительных дорожных знаков и светорегулирующей техники.

Широкое распространение  получили преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 2023 году зарегистрировано  134 преступления (2022 - 56), приостановлено 95 преступлений (2022 - 47), раскрыто 12 преступлений (2022 - 47). Тяжких IT-преступлений в 2023 году возбуждено -  26 уголовных дела, приостановлено -95. Значительного снижения количества зарегистрированных преступлений  удалось добиться в результате проведенных профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения по предупреждению преступлений данной категории. Еженедельно проводятся рейдовые мероприятия: подворные и поквартирные обходы жилого сектора, с разъяснением гражданам способов и видов мошеннических действий, размножены и распространяются буклеты по предупреждению данного вида правонарушений, среди жителей населенных пунктов и в местах массового нахождения граждан. В 2023 году участковыми уполномоченными полиции распространено 13000 памяток (с проведением профилактической беседы). Проводились рабочие встречи и совещания с главами сельских поселений, руководителями организаций, религиозных конфессий.

Муниципальная программа «Развитие и становление Зеленчукского                  районного казачьего общества Баталпашинского казачьего отдела

Кубанского казачьего войска в 2021-2023 годах»

Программа утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 05.10.2020 № 849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и становление Зеленчукского районного казачьего общества Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска в 2021-2023 годах». Основными целями и задачами программы являются: реализация в  Зеленчукском муниципальном районе государственной политики по возрождению и развитию казачества; развитие системы патриотического воспитания молодежи, возрождение традиционной культуры казачества, развитие физической культуры и спорта, сохранение культурных ценностей; осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества; создание условий для деятельности, направленной на пропаганду и изучение традиционной культуры и истории казачества, повышение эффективности процесса возрождения и становления казачества; повышение эффективности привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия их территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и  Карачаево-Черкесской Республики.

На выполнение мероприятий программы на 2023 год из бюджета района было выделено 300,0 тыс. руб., исполнение составило в сумме 300,0 тыс.руб. на проведение следующих мероприятий:

- создание и развитие классов казачьей направленности в общеобразовательных учреждениях, совершенствование их учебно-методической базы - 50,0 тыс.руб.;

- проведение спортивно-развлекательного соревнования «Дед, батя и я - казачья семья» - 25,0 тыс.руб.;

- участие в Дне призывника, посвященному призыву молодежи в ряды Вооруженных сил России -10,0 тыс.руб.;

- проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы – 25,0 тыс.руб.;

- участие в проведении ежегодных соревнований по военному многоборью -30,0 тыс.руб.;

- проведение специализированных соревнований для классов казачьей направленности в учебных заведениях – 30,0 тыс.руб.;

- на проведение мероприятия, посвященного Дню памяти по безвинно погибшим казакам  - 50,0 тыс.руб.;

- проведение смотра - конкурса среди первичных казачьих обществ на лучшую подготовку казачьей молодежи к военной службе – 25,0 тыс.руб.;

- подготовка и проведение соревнования казаков - призывников по горной подготовке – 15,0 тыс.руб.;

- участие казачат в проведении соревнований по боксу – 25,0 тыс.руб.;

- участие Кубанского казачьего войска в открытом первенстве по армейскому рукопашному бою – 15,0 тыс.руб.

Целевые показатели выполнения программы достигнуты  также в полном объеме и приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество первичных казачьих обществ | ед. | 6 | 6 | 0 |
| 2. | Количество фестивалей и конкурсов казачьей культуры, проведенных в Зеленчуском районе | ед. | 8 | 8 | 0 |
| 3. | Количество казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проведенных в Зеленчукском районе | ед. | 6 | 6 | 0 |
| 4. | Количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в Зеленчукском районе | ед. | 8 | 8 | 0 |
| 5. | Количество жителей Зеленчукского района, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях | чел. | 90 | 90 | 0 |
| 6. | Количество участников учебно-полевых сборов, семинаров, смотров, направленных на совершенствование патриотического воспитания молодежи | чел. | 265 | 265 | 0 |

В целом программа, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории и выполнена на 100%.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Зеленчукского муниципального района  на 2021-2023 годы»

В целях комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, эффективной социализации и реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и создания условий для предупреждения семейного неблагополучия постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 16.10.2020 № 918  утверждена муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Зеленчукского муниципального района на 2021-2023 годы».

На реализацию мероприятий программы на 2023 год из бюджета района  выделено 35,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 35,0 тыс. руб. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составляет 100 %, и относится к высокой категории. Денежные средства израсходованы на проведение:

межведомственных рейдов в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (рейды по неблагополучным семьям, а также выездные мероприятия в школах и колледжах) -  25,0 тыс.руб.;

изготовление памяток (буклетов) для детей и родителей  - 5,0 тыс.руб.;

распространение среди подростков, молодежи, их родит. информационных материалов – 5,0  тыс.руб.

Основными целями Программы являются: комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации; повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия. В районе меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зеленчукского муниципального района. За 2023 год проведено 20 заседаний комиссии. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зеленчукского муниципального района поступило 381 дело об административном правонарушении, рассмотрено- 381 дело. На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зеленчукского муниципального района состоит 18 несовершеннолетних (ПГ - 20) и 21 семья (ПГ - 28). В отношении несовершеннолетних составлено 41 административное дело, в отношении родителей, взрослых - 340. Направлено судебным приставам-75 заявлений.

В летний оздоровительный период несовершеннолетние граждане были трудоустроены на временные работы в МБОУ «СОШ №3 ст. Сторожевой» - 34 человека. В рамках акции «Помоги пойти учиться» представителями МО МВД России «Зеленчукский», КДНиЗП, Общественного совета и Совета ветеранов была оказана помощь в подготовке к школе 40 обучающимся. Детям приобретена ученическая, спортивная форма, учебные и канцелярские принадлежности, портфели, обувь и верхняя одежда. Главами администраций сельских поселений оказана помощь в приобретении комплектов канцелярских товаров, формы, спортивных костюмов, портфелей первоклассникам из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей. Ответственный секретарь КДН и ЗП Зеленчукского района приняла участие в благотворительной акции «Собери ребенка к школе», к которой присоединились депутаты всех уровней, благотворительные фонды  и неравнодушные жители Карачаево-Черкесской Республики. 12 детей сирот и детей-инвалидов из Зеленчукского района получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Отделом по физической, спорту туризму и молодежной политике администрации Зеленчукского района был совершен ряд выездных мероприятий по образовательным учреждениям с лекциями «Наркотики-шаг в бездну». В открытых уроках приняло участие более 300 школьников.

Решая вопросы ранней профилактики в семьях, нуждающихся в социальной поддержке, профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, в районе семьи, находящиеся в социально-опасном положении ставятся на профилактический учет. Организована практика проведения межведомственных рейдов, ориентированных на посещение семей, состоящих на различного вида профилактических учетах и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2023 год снизилось количество правонарушений и  количество  преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Целевые показатели программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | шт. | 40 | 21 |
| 2 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 70 | 41 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 15 | 4 |

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения на территории Зеленчукского                 муниципального района на 2021-2023 годы»

С целью сокращения дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 23.12.2020 № 1113 утверждена муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Зеленчукского муниципального района на 2021-2023 годы». Программой предусматривается реализация таких мероприятий, как: продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения; совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах. На реализацию мероприятий программы из бюджета района  на 2023 год  выделено 40,5 тыс.рублей, исполнение составило 40,5 тыс.руб.  или 100 % от выделенной суммы из бюджета. Приобретены обучающиеся материалы по безопасности дорожного движения (плакаты, листовки). Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях  относится к высокой категории.

В учебных заведениям Зеленчукского муниципального района проводятся «дни», «недели», «месячники» безопасности дорожного движения. В учреждениях  района проводятся профилактические  мероприятия, нацеленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий  с участием детей. Это: беседы, утренники, викторины, конкурсы рисунков, классные часы, олимпиады, соревнования среди велосипедистов, компьютерные презентации, флешмобы, практические мероприятия у светофора. В некоторых образовательных учреждениях Зеленчукского муниципального района оборудованы  площадки в виде автогородков с целью обучения правилам поведения участников дорожного движения.  Периодически проводятся родительские собрания по данной тематике, на которых демонстрируются фильмы, видеоролики, делаются наставления, предостережения, выдаются «памятки».

Целевые показатели программы по годам не определены, но предусматривают снижение  к 2023 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Муниципальная программа «Патриотическое и гражданское воспитание несовершеннолетних и  молодежи Зеленчукского муниципального района

на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Патриотическое и гражданское воспитание несовершеннолетних и  молодежи Зеленчукского муниципального района  на 2021-2025 годы» утверждена  постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 10.12.2020  № 1034. Основная цель Программы: развитие и модернизация системы патриотического воспитания, обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в районе, формирование у детей и молодежи района гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и межконфессиональных отношений. В бюджете района на выполнение мероприятий на 2023 год  были запланированы денежные средства в сумме 210,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 210,0 тыс.руб. Денежные средства были израсходованы на приобретение  толстовок для комплектации юнармейской формы.

Патриотическое воспитание в районе является приоритетным. За отчетный период отмечается результативное функционирование всех структур патриотического воспитания. В деятельности образовательных учреждений расширился арсенал форм воспитательной работы, значительно улучшилось качество и количество всевозможных фестивалей, выставок, конкурсов, встреч с военнослужащими, участниками локальных войн, классных часов, уроков Мужества, различных гуманитарных и волонтерских акций, пропагандирующих идеи патриотизма.

В целях, реализации программы проведены следующие разноплановые мероприятия:

месяц патриотизма и гражданственности «Славной Родиной горжусь я!»;

конкурс на лучшую учебно - материальную базу курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

проведение и участие образовательных организаций в торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России;

проведение учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов на базе 34-ой (горной) мотострелковой бригады;

мероприятия, посвященные выводу ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан;

районный конкурс сочинений, посвященный Великой Победе «Золотая легенда России»;

работа по изучению, разъяснению, сущности, значения и истории государственных символов Российской Федерации и их популяризации: Конкурс «Овеянные славою герб и флаг», классные часы, конференции, лекции;

спортивная эстафета по многоборью среди допризывной молодежи « А ну-ка, парни!»

гуманитарные и патриотические акции, пропагандирующие идеи патриотизма:

«Дети приграничья- защитникам южных границ» ( сбор и отправка посылок военнослужащим, несущим службу на рубежах Главного Кавказского хребта): «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Платок памяти», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Дерево Победы», «День неизвестного солдата»;

соревнования и спартакиады по военно- прикладным видам спорта среди допризывной молодежи: «Один день в армии», «Курс молодого бойца», «Молодой защитник Отечества»;

уроки мужества: «Герои XXI века», посвященные событиям в Сирии и спец. операции на Украине»;

продолжение прямых деловых связей и взаимодействия в части патриотического воспитания с воинскими частями, пограничными заставами, военным комиссариатом ДОСААФ;

организация и проведение районного конкурса фото- и видеоматериалов «Юнармия в кадре».

Целевые показатели выполнения программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания | чел. | 42 | 42 |
| 2 | Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций | % | 95 | 95 |
| 3 | Доля обучающихся в образовательных организациях, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Карачаево-Черкесской Республики | % | 90 | 90 |
| 4 | Доля учреждений, в которых приняты программы или планы патриотического воспитания | % | 100 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, над которыми шефствуют воинские части, пограничные заставы | % | 40 | 40 |
| 6 | Количество граждан Зеленчукского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | чел. | 330 | 330 |

В целом программа, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории и выполнена на 100%.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной            безопасности на территории Зеленчукского муниципального района                                на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на территории Зеленчукского муниципального района на 2023-2025 годы» утверждена  постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 28.12.2022  № 990. Программа определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Зеленчукского муниципального района, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Зеленчукского муниципального района, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

В бюджете района на выполнение мероприятий на 2023 год  были запланированы денежные средства в сумме 200,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 200,0 тыс.руб. или 100 % от запланированных средств. Отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Зеленчукского муниципального района за 2023 год были реализованы такие мероприятия как:

1. «Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в населённых пунктах Зеленчукского района» - освоенный объём финансирования 50 тыс. рублей.  В ходе исполнения данного мероприятия были заключены два договора по 25 тыс. рублей. Один договор заключен с индивидуальным предпринимателем Казаковой Р.Т. для опубликования статьи «О пожарной безопасности в весенне-летний период и на каникулах» в информационной газете «Пресса», а другой с самозанятой  Хубиевой И.А. для оказания услуг типографии - распечатка листовок с тематикой «Пожарная безопасность». Данные мероприятия проводились в целях информирования населения для повышения уровня знаний о правилах пожарной безопасности, подготовки в условиях возможного возникновения пожаров.

2. «Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов, гидрантов и подъездных путей к ним» - освоенный объём финансирования 150 тыс. рублей.  В ходе данного мероприятия был заключен договор на 150 тыс. рублей с юридическим лицом ООО «ЭКО-СЕРВИС ЗЕЛЕНЧУК» для ремонта гидранта в целях оперативного водозабора сотрудниками МЧС.

3. В ходе исполнения мероприятия «Обучение и информирование населения по вопросам пожарной безопасности», с методической поддержки Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, Отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Зеленчукского муниципального района были проведены обучающие занятия и зачитаны лекции с неработающим населением в учебно-консультационных центрах на территории Зеленчукского муниципального района в целях повышения уровня знаний о правилах пожарной безопасности, создание среды для активной социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным подразделениям при ликвидации пожара и снижении количества пожаров, а также гибели или травмирования людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров.

Целевые показатели выполнения программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий | еед. | 80 | 80 |
| 2 | Повышение уровня знаний о пожарной безопасности среди населения | %% | 30 | 30 |

В целом программа, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории и выполнена на 100%.

# Муниципальная программа «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Зеленчукского муниципального района на 2023 год»

Муниципальная программа «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Зеленчукского муниципального района на 2023 год» утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 16.10.2023 № 878. Основными целями и задачами программы являются: внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Зеленчукского муниципального района; обеспечение проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов Зеленчукского муниципального района; утверждение границ территориальных зон населенных пунктов Зеленчукского муниципального района. Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя разработку нормативно-правовой базы и организационные мероприятия за счет средств республиканского и местного бюджетов. На 2023 год по программе было запланировано средств – 1634,0 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет – 817,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 817,0 тыс.рублей. Средства на выполнение мероприятий программы были использованы в полном объеме на  проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон в населенных пунктах Зеленчукского муниципального района. В 2023 году сведения о 38 территориальных зонах  населенных пунктов Зеленчукского муниципального района  внесены в единый государственный реестр недвижимости.

Целевые индикаторы Программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Плановые значения | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Количество внесенных территориальных зон в ст. Зеленчукская | % | 0 | 0 |
| 2 | Количество внесенных территориальных зон в х. Лесо-Кяфарь | % | 0 | 0 |
| 3 | Количество внесенных территориальных зон в ст. Исправная | % | 0 | 0 |
| 4 | Количество внесенных территориальных зон в х. Ново-Исправненский | % | 100 | 100 |
| 5 | Количество внесенных территориальных зон в х. Фроловский | % | 100 | 100 |
| 6 | Количество внесенных территориальных зон в ст. Кардоникская | % | 0 | 0 |
| 7 | Количество внесенных территориальных зон в а. Кызыл-Октябрь | % | 100 | 100 |
| 8 | Количество внесенных территориальных зон в ст. Сторожевая | % | 0 | 0 |
| 9 | Количество внесенных территориальных зон в а.Ильич | % | 100 | 100 |
| 10 | Количество внесенных территориальных зон в а. Кобу-Баши | % | 100 | 100 |
| 11 | Количество внесенных территориальных зон в с. Маруха | % | 100 | 100 |
| 12 | Количество внесенных территориальных зон в с. Хасаут-Греческое | % | 100 | 100 |

В целом программа, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории и выполнена на 100%.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Зеленчукском муниципальном районе на 2020-2022 годы и 2023 год»

В целях государственной поддержки и  решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий постановлением администрации от 22.02.2023 № 115 продлена на 2023 год муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Зеленчукском муниципальном районе на 2020-2022 годы и 2023 год». Основными задачами Программы являются: предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса (далее - социальные выплаты); создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья на территории Зеленчукского муниципального района. Основными принципами реализации Программы являются: добровольность участия в Программе молодых семей; признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации; возможность для молодых семей реализовать свое право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках реализации Программы только один раз.

Основными источниками финансирования Программы являются: средства федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование мероприятий Программы; средства республиканского бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Зеленчукского муниципального района на софинансирование мероприятий Программы; средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

В бюджете района на софинансирование  мероприятий на 2023 год  были запланированы денежные средства в сумме 841,5 тыс.руб., фактическое исполнение составило 841,5 тыс.руб. или 100 % от запланированных средств. В 4 квартале 2023 года было выдано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателей | Плановый показатель | Фактический показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 4 | 7 |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (%) | 2 | 5 |

В целом программа, как в финансовых, так и в целевых показателях относится к высокой категории и выполнена на 100%.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в

Зеленчукском муниципальном районе» на 2023-2025 годы

Для решения накопившихся экологических проблем, обеспечения конституционного права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, оценки и прогноза состояния окружающей среды разработана муниципальная программа «Экология и окружающая среда в Зеленчукском муниципальном районе на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от 19.12.2022 № 920. В 2023 году  было освоено 613,1 тыс.руб. на выполнение мероприятий  программы. Денежные средства израсходованы на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация свалки» - 584,6 тыс. руб. и на проведение измерений и анализов проб грунта – 28,5 тыс.руб.

Муниципальная программа  состоит из трех подпрограмм:

подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» направлена на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и повышения экологической культуры населения;

подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»  направлена на создание  благоприятной  экологической обстановки на территории Зеленчукского муниципального района, путем обеспечения безопасности работы гидротехнических соору-жений и проведения мероприятий по берегоукреплению;

подпрограмма  3  «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» направлена на создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую среду, вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, а также ликвидацию накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 обеспечит реализацию мероприятий по исследованию состояния окружающей среды, проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения. Для реализации мероприятия проводятся Дни защиты от экологической опасности, направленые на предотвращение негативного воздействия, а также уровня технологий систем жизнеобеспечения.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать разработке проектно-сметной документации и проведению мероприятий по экологической реабилитации водных объектов Зеленчукского муниципального района.

Выполнение мероприятия  подпрограммы 3 будет способствовать повышению эффективности системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба, воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую среду, а также ликвидацию накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности.

При реализации мероприятий программы за 2023 год достигнуты следующие результаты: проводятся еженедельные санитарные дни; 24,4 га – убранных территорий; собрано 109 тонн отходов; ликвидировано 8  несанкционированных свалок; 2913 человек приняли участие в проведенных экологических мероприятиях.